Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-40

1 priedas

**ROKIŠKIO RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO IKI 2015 METŲ**

**PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2011-2013 M. ATASKAITA**

| **Priemonė** | **Pasiekti rezultatai** | | | **Įsisavinta lėšų 2011-2013 m. , tūkst. Lt** | **Atsakinga institucija** | **Pasiūlymai, pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritetas 1 VERSLUI, TURIZMUI IR ŽEMĖS ŪKIUI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS** | | | | | |
| **Tikslas 1.1 Kurti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas** | | | | | |
| **Uždavinys 1.1.1 Formuoti verslo paramos sistemą, gerinti verslo sąlygas** | | | | | |
| **1.1.1.1 Rengti tyrimus, mokymus bei studijas verslo plėtrai Rokiškio rajone užtikrinti, įmonių konkurencingumui didinti** | Parengta Rokiškio rajono verslo plėtros ir investicijų pritraukimo į rajoną sektorinė studija | | | 25,6 | Savivaldybės administracijos (toliau – SA) Rokiškio turizmo informacijos centras (toliau – TIC) | Priemonę vykdė ne TIC ,  o SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **1.1.1.2 Įgyvendinti Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo paramos sistemos priemones** | Suteiktas finansavimas 22 paraiškoms iš Rokiškio rajono Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondo | | | 97,9 | Rokiškio rajono verslo plėtros komisija, Rajono pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas (toliau – RPSVVF) |  |
| **1.1.1.3 Remti verslo organizacijų iniciatyvas, prisidedančias prie viešosios infrastruktūros gerinimo** | SVV fondo lėšomis paremta Rokiškio krašto turizmo draugija, kuri įgyvendino šias veiklas: pastatė 3 kelio ženklus įeinančius į turizmo maršrutą, Panemunėlio miestelyje prie J. Katelės kapo, sutvarkė gerbūvį prie įrengto informacinio stendo, esančio prie Rokiškio miesto ribos, organizavo medžio drožėjų plenerą skirtą drožybos amatui-verslui vystyti, viešųjų erdvių papuošimui, turistinių srautų didinimui, atnaujino informacinį stendą Rokiškio mieste prie Taikos 23 daugiabučio | | | 24,3 | SA |  |
| **1.1.1.4 Skatinti, rengti ir įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės investicijų projektus** |  | | |  | SA,  verslo subjektai | Neįgyvendinta priemonė |
| **1.1.1.5 Bendradarbiauti su vietos ir užsienio institucijomis investicijų pritraukimo klausimais** | Bendradarbiaujant su partneriais iš Baltarusijos (Pastovių vykdomasis komitetas) ir Latvijos (Žemgalės planavimo regionas) parengti ir įgyvendinti 2 investicijų projektai | | | 1691,7 | SA, verslo asocijuotos struktūros, verslo paramos institucijos |  |
| **1.1.1.6 Verslo paramos įstaigų, teikiančių paslaugas verslo kūrimui ir plėtrai, plėtra** | Įgyvendinamas Rokiškio amatų koordinavimo centro įkūrimo projektas | | | 715,5 | SA, verslo paramos institucijos, verslo asocijuotos struktūros, mokymo institucijos |  |
| **1.1.1.7 Teikti informaciją ir konsultacijas verslo kūrimo, planavimo ir valdymo klausimais** | Suteiktos 35 konsultacijos individualiai ir el.paštu. | | |  | ~~Rokiškio TIC~~, kitos verslo paramos institucijos | Siūlau išbraukti verslo klausimais iš turizmo ir tradicinių amatų centro veiklos. |
| **1.1.1.8 Rengti ir leisti, platinti informacinius leidinius aktualiomis temomis: mokesčių sistema, verslo pradžiamokslis,**  **informacija apie ES paramą, E-paslaugų pristatymas ir galimybės, kitomis temomis** |  | | |  | Verslo paramos institucijos, verslo asocijuotos struktūros | Nepateikė informacijos |
| **1.1.1.9 Suformuoti žemės sklypus pramoninėje zonoje potencialiems investuotojams** | Suformuota 15 sklypų | | | 93,9 | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
|  | IŠ VISO: | | | 2648,9 |  |  |
| **Tikslas 1.2 Išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinį bei rekreacinį patrauklumą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 1.2.1 Kurti modernią turizmo paslaugų infrastruktūrą, skatinti turizmo paslaugų plėtrą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **1.2.1.1 Pastoviai atnaujinti turizmo sektoriaus paslaugų ir turizmo maršrutų informacinę duomenų bazę** | Pastoviai atnaujinama informacinė turizmo duomenų bazė ir turizmo sektoriaus paslaugų tiekėjų informacija, rengiami nauji maršrutai “Grafų Tyzenhauzų paveldas Lietuvoje ir Baltarusijoje“, žemėlapis su lankytinais rajono kultūros ir gamtos ištekliais, išleistas bendras leidinys „Rokiškis-Daugpilis“ su pagrindinių Rokiškio renginių planu. | | |  | TIC |  |
| **1.2.1.2 Rengti ir leisti informacinius leidinius apie lankytinus rajono kultūros ir gamtos išteklius** | Parengta ir išleista 12 informacinių, reklaminių leidinių apie Rokiškio krašto muziejaus veiklą, jame sukauptas ir saugomas muziejines vertybes  Sukurtas ir 4 kalbomis (Lietuvių, anglų, rusų baltarusių) išleistas informacinis leidinys „Grafų Tyzenhauzų paveldas Lietuvoje ir Baltarusijoje“ | | | 84,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius TIC, Rokiškio krašto muziejus |  |
| **1.2.1.3 Didinti turizmo informacijos užsienio kalbomis prieinamumą (internetiniai puslapiai, informaciniai stendai, nuorodos, rodyklės į lankytinus objektus)** | Turizmo centro internetinė svetainė išversta į penkias užsienio kalbas (anglų, rusų, vokiečių, lenkų, latvių) Informaciniai leidiniai išversti į keletą užsienio kalbų. | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius, seniūnijos, TIC |  |
| **1.2.1.4 Sukurti savivaldybės muziejų internetinius puslapius lietuvių ir užsienio kalbomis** | Sukurta Rokiškio krašto muziejaus svetainė [www.muziejusrokiskyje.lt](http://www.muziejusrokiskyje.lt) (lietuvių, rusų, anglų kalbomis) | | | 11,0 | Rokiškio rajono muziejai | Siūlome šią priemonę pratęsti – sukurti Obelių ir Kriaunų muziejų internetinius puslapius |
| **1.2.1.5 Pritaikyti internetines Rokiškio krašto muziejaus ir Rokiškio TIC svetaines vaikams** |  | | |  | Rokiškio krašto muziejus, TIC | Priemonės įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. Esant finansinėms galimybėms, planuojami virtualūs žaidimai vaikams apie Rokiškį |
| **1.2.1.6 Skleisti informaciją apie ekologinio (pažintinio) turizmo plėtros galimybes** | Turistiniuose maršrutuose įtraukiami sertifikuotų naminių vynų ir naminės duonos produktų pristatymai. | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, TIC |  |
| **1.2.1.7 Įkurti Aukštaitijos regiono kultūros ir turizmo centrą Rokiškio dvaro rūmuose** |  | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Siūloma priemonę išbraukti, nes nebuvo įgyvendinama |
| **1.2.1.8 Rokiškio dvaro ansamblio rekonstrukcijos bei pritaikymo kultūrinio turizmo reikmėms projekto II-ąsis etapas** | Įgyvendintas projektas „Muziejų prieinamumo ir patrauklumo Žemgalyje ir Šiaurės Lietuvoje didinimas“, kurio metu atliktas Rokiškio dvaro sodybos centrinių rūmų fasado remontas, aikštės prie rūmų apželdinimas, modernios audiogidų įrangos Rokiškio krašto muziejuje įsigijimas ir įrengimas.  Teikta paraiška ir įgyvendintas projektas „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr. 2 (G222K8P) pritaikymas turizmo reikmėms“. Sutvarkytas Kumetynas Nr.2 pritaikytas kalvei ir Aukštaitijos dailės galerijai.  2013 m. pateikta paraiška EEE ir Norvegijos FM finansavimui gauti Rokiškio dvaro sodybos medinio svirno restauravimui. | | | 2599,4 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **1.2.1.9 Pritaikyti Salų dvaro sodybos pastatus turizmo poreikiams** |  | | | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Priemonės įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. Laukiama lėšų 2014-2020 m. |
| **1.2.1.10 Įkurti turizmo centrus Obeliuose ir Salose** |  | | | - | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama dėl lėšų stokos. Priemonę siūlome išbraukti |
| **1.2.1.11 Skatinti naujų apgyvendinimo, konferencijų, pramogų objektų statybą ir įrengimą** |  | | | - | SA, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | SA priemonės įgyvendinimui neturėjo lėšų. |
| **1.2.1.12 Plėsti kaimo turizmo sodybų tinklą, numatyti rekreacines zonas Sartų regioninio parko teritorijoje veikiančiose kaimo turizmo sodybose** | Kaimo turizmo sodybų tinklas rajone pastoviai plečiasi. Kaimo turizmo plėtrai naudojamos fizinių asmenų lėšos | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, seniūnijos | Priemonė tęstinė |
| **1.2.1.13 Tvarkyti gamtinio kraštovaizdžio objektus, pritaikyti juos turizmo ir rekreacijos reikmėms** | Teiktas projektinis pasiūlymas bei paraiška projekto„Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ finansavimui gauti, finansavimas gautas 2013 m., projektas įgyvendinamas. | | | 235,2 | Bendruomenė ir seniūnija, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Siūloma koreguoti pasiekimo rezultatą, jį formuluojant taip: „Sutvarkyti ir pritaikyti turizmo ir rekreacijos reikmėms gamtinio kraštovaizdžio objektai |
|  | IŠ VISO: | | | 2929,6 |  |  |
| **Uždavinys 1.2.2 Išsaugoti ir turizmo reikmėms pritaikyti istorinį bei kultūros paveldą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **1.2.2.1 Parengti gamtinių kraštovaizdžio objektų ir kultūros paveldo objektų prieinamumo lankymui programą ir ją įgyvendinti** |  | | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama, tęstinė riemonė |
| **1.2.2.2 Restauruoti , tvarkyti, Atnaujinti Rokiškio rajono maldos namus** | Tvarkytos- restauravimo darbai vykdomi Žiobiškio, Čedasų bažnyčiose.  Atnaujinami maldos namai pagal finansines galimybes | | |  | Religinės bendruomenės, Panevėžio vyskupija, Kultūros paveldo departamentas (toliau – KPD), privatūs subjektai,  SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Rokiškio VVG | Siūloma įtraukti atsakinga vykdytoja Rokiškio VVG |
| **1.2.2.3 Užtikrinti kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimą išsaugojimą bei prieinamumą turistams** | Muziejus parengė ir lankytojams pristatė 33 parodas, kuriose buvo eksponuotos kilnojamosios kultūros vertybės (muziejuje saugomi eksponatai) | | | 18,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, KPD, Rokiškio krašto muziejus | Priemonė tęstinė |
| **1.2.2.4 Rokiškio rajono archeologinių paminklų pritaikymas turizmo reikmėms** | Sukurtas patrauklus turizmui objektas Struvės geodezinio lanko punktas.  Įgyvendintas projektas ,,Moškėnų piliakalnio pritaikymas turizmui ir visuomenės poreikiams“ archeologiniam paminklui – Moškėnų piliakalniui-pritaikyti turizmo reikmėms | | | 827,97 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,  Rokiškio VVG | Siūloma įtraukti atsakinga vykdytoja Rokiškio VVG |
|  | IŠ VISO: | | | 845,97 |  |  |
| **Uždavinys 1.2.3 Formuoti teigiamą rajono įvaizdį, turistinį bei rekreacinį patrauklumą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **1.2.3.1 Turizmo objektų Rokiškio rajone ženklinimas** | Įrengta 10 kelio ženklų į lankytinus objektus | | | 6,4 | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, TIC | Dubliuoja priemonę 1.2.4.1, todėl siūloma išbraukti |
| **1.2.3.2 Dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse turizmo parodose** | Tarptautinės parodos„Expo Sejoy 2012", „Balttour“ Latvijoje ir Adventur Lietuvoje.Paroda ExpoAukštaitija 2012 | | | 14 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, TIC |  |
| **1.2.3.3 Parengti vizualųjį identitetą kuriančias išraiškos priemones ir numatyti jų naudojimo komunikacijose taisykles** |  | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Ūkio tarnyba | Apie priemonės įgyvendinimą informacija nepateikta |
| **1.2.3.4 Parengti rajono savivaldybės ir kitų organizacijų komunikacijos su vidinėmis ir išorinėmis auditorijomis gaires** |  | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Ūkio tarnyba | Apie priemonės įgyvendinimą informacija nepateikta |
| **1.2.3.5 Pagrįsti Rokiškio rajono įvaizdžio koncepcijos idėją racionaliu ir emociniu aspektu** | Parengta Rokiškio rajono įvaizdžio formavimo sektorinė studija | | | 28,7 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, TIC |  |
|  | IŠ VISO: | | | 49,1 |  |  |
| **Uždavinys 1.2.4 Atnaujinti ir plėsti turizmo informacinę infrastruktūrą** | | | | | |  |  | |  |
| **1.2.4.1 Naujai įrengti informacinius kelio ženklus, rodykles (nuorodų) į lankytinas vietoves ir paveldo objektus** | Įrengta 10 kelio ženklų į lankytinus objektus | | | 6,4 | Architektūros ir paveldosaugos skyrius, seniūnijos |  |
| **1.2.4.2 Naujai įrengti ir plėsti pėsčiųjų bei vandens maršrutų trasų ženklinimą** |  | | |  | Architektūros ir paveldosaugos skyrius, seniūnijos | Siūloma šią priemonę išbraukti. |
| **1.2.4.3 Įrengti interaktyvius stendus savivaldybės muziejuose** | Įrengtas informacinis interaktyvus terminalas Rokiškio krašto muziejuje | | | 60,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio rajono muziejai | . |
|  | IŠ VISO: | | | 66,4 |  |  |
| **Tikslas 1.3 Didinti žemės ūkio konkurencingumą, remti bendruomenių iniciatyvas** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 1.3.1 Modernizuoti žemės ūkio produkcijos gamybą, didinti ūkių konkurencingumą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **1.3.1.1 Melioracijos statinių atnaujinimas kaimiškose teritorijose** | pagerintos sausinimo sistemos 730,9 ha plote; rekonstruota griovių- 106,8 km  - | | | 14289,9 | SA Žemės ūkio skyrius, Melioracijos statinių naudotojų asociacijos, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **1.3.1.2 Skatinti diegti naujas technologijas žemės ūkio produkcijos gamybos ir perdirbimo srityje** | Įrengta biodujų jėgainė Obelių spirito varykloje, AB “Vilniaus degtinė” filiale, naujos pašarų laikymo – ,,Rankovės“ įdiegimas dviejuose ūkininkų ūkiuose, pieno perdirbimo technologijų įdiegimas ūkininkų ūkiuose | | | Biodujų jėgainės įdiegimo projekto vertė – 20 mln. Lt. Pagal KP priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ sudaro 77,4 mln.Lt | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, Vį Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos | \*Detalios informacijos apie atskirų ūkio subjektų projektus pagal jų veiklos kryptis nėra.  Visoms priemonėms šiame uždavinyje yra bendra suma 77389868Lt |
| **1.3.1.3 Skatinti plėtoti ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamybą** | Ūkių skaičius vnt.:  2011 m. -83,  2012 m. -77  2013 m. -78;  sertifikuotas plotas ha.:  2011 m. -6689,  2012 m. -6566  2013 m. -6636;  Sertifikuota galvijų vnt.  2011 m. -1108,  2012 m. -1148,  2013 m. -1258. | | | Išmokėta suma per 2011 ir 2012 m. pagal KP priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, žemdirbių savivaldos organizacijos, Visuomenės sveikatos centras |  |
| **1.3.1.4 Skatinti jaunų ūkininkų ūkių kūrimąsi** | Registruotų jaunųjų (iki 40 m.) ūkininkų skaičius sumažėjo nuo 436 iki 367. | | | 2012 m. išmokėta pagal ankstesnes paraiškas  2595,1 | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos | Kreiptis įsikūrimo paramos gali ūkis registruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus. Šaukimas teikti paraiškas pagal KP priemonę ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ buvo tik 2012 m. Naujas privalomas reikalavimas laikyti gyvulius daugeliui pretendentų nebuvo patrauklus. |
| **1.3.1.5 Skatinti pienininkystės augimą** | Nežiūrint į tai, kad karvių skaičius mažėjo 7 proc.  ( 2011m. -5640; 2013m.- 5226 karvės), primilžis iš karvės išaugo 11 proc. ( 2011m.-5097 kg.; 2012 m. 5662 kg. iš karvės) | | | Išmokėta suma per 2011 ir 2012 m. pagal KP priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos | Pieninė galvijininkystė kol kas nėra patraukli šaka ūkininkams, nors ne taip sparčiai, bet karvių skaičius tebemažėja. |
| **1.3.1.6 Skatinti gyvulininkystės plėtrą** | Rajone 33 proc. išaugo mėsinių galvijų skaičius (nuo 1496 iki 1995 vnt.) | | | Išmokėta suma per 2011 ir 2012 m. pagal KP priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ sudaro | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **1.3.1.7 Skatinti siekti javų derlingumo augimo** | Javų derlingumas išaugo 11 proc.:  2011m. -23,8 cnt/ha  2012m. 26,5 cnt/ha | | | Išmokėta suma per 2011 ir 2012 m. pagal KP priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **1.3.1.8 Teikti paramą žemės ūkio produkcijos gamintojams, ieškant naujų produkcijos realizavimo rinkų** | Yra ūkininkų ūkių perdirbančių pieną ir teikiančių produkciją rinkai, realizuojančių užaugintus gyvulius užsienio šalims | | |  | SA Žemės ūkio skyrius, Vį Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, žemdirbių organizacijos |  |
| **1.3.1.9 Skatinti plėsti daržovių auginimo, sodų, uogynų plotus** | Deklaruoti daržovių plotai kito mažai (2011m. -70 ha, 2012 m. – 74 ha, 2013 m. – 60 ha), deklaruoti sodų ir uogynų plotai išaugo 14 proc. (nuo 230 ha 2011m. iki 262 ha 2013 m.) | | | Išmokėta suma per 2011 ir 2012 m. pagal KP priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
|  | IŠ VISO: | | | 91679,8 |  |  |
| **Uždavinys 1.3.2 Steigti ir stiprinti kaimo bendruomenes, gerinti gyvenamąją aplinką** | | | | | |  |  |  | |  |
| **1.3.2.1 Remti Rokiškio r. vietos veiklos grupės įgyvendinamą Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją** |  | | | 918,6 | Vietos veiklos grupė, SA Žemės ūkio skyrius, bendruomenės |  |
| **1.3.2.2 Remti bendruomenių iniciatyvas** | 12 projektų įgyvendintų pagal priemonę ,,Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ planiniu metodu | | | 1915,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **1.3.2.3 Kaimo bendruomenių informavimas, konsultavimas** | Teikta informacija, ruošti reikalingi papildomi dokumentai prie paraiškų. | | | 189,4 | SA Žemės ūkio skyrius, VVG, RBA |  |
| **1.3.2.4 Skatinti bendruomenių, NVO projektus, skatinti visuomenės dalyvavimą, sprendžiant vietos bendruomenės socialines, ekonomines ir ekologines problemas** | Su 13 rajono kaimo bendruomenių ŽŪM pasirašė sutartis dėl projektų finansavimo: 2011m. 1  2012 m. 5  2013 m. 7 vnt.  2012 ir 2013 m vykdyta Vietos bendruomenių savivaldos programa. | | | 386,7 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Žemės ūkio skyrius, VVG, NVO, RBA |  |
| Dalinai paremta iš savivaldybės lėšų per 2011-2013 m. laikotarpį 16 NVo ir bendruomenių projektų | | | 56,1 |  |  |
| Paremta 103 projektai  NVO savivaldybės lėšomis | | | 41,9 |  |  |
| **1.3.2.5 Telkti kaimo plėtros organizatorius ir kaimo problemas tyrinėjančius mokslininkus kaimo plėtros klausimų sprendimui rajone** | ASU, Žemdirbystės instituto, ŽŪR atstovų teikta informacija per seminarus, mokymus įvairiomis žemės ūkio temomis | | | 44,4 | SA ~~Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius,~~ Žemės ūkio skyrius, VVG | Siūloma išbraukti vieną atsakingą vykdytoją-Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrių |
|  | IŠ VISO: | | | 3552,1 |  |  |
| **Prioritetas 2 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Tikslas 2.1 Kurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 2.1.1 Optimizuoti rajono švietimo įstaigų tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.1.1.1 Plėsti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro paslaugų prieinamumą** | | | Renovuotos patalpos, įsigyta kompiuterinė technika. Organizuoti mokymai verslininkams. | 136,2 | Švietimo centras |  |
| **2.1.1.2 Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius Rokiškio rajono bendruomenės nariams** | | | Organizuota 763 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose kompetencijas patobulino 15870 dalyvių | 132,9 | Švietimo centras | Tikslinga sujungti 2.1.1.1 su 2.1.1.2 formuluojant priemonę tokiu pavadinimu “**Plėsti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro paslaugų prieinamumą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginius Rokiškio r. bendruomenės nariams** |
| **2.1.1.3 Dalyvauti ES struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros projektinėje veikloje** | | | Įgyvendintas projektas  „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra pietryčių, vidurio, šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose“. Jo metu  organizuoti mokymai mokytojams, stovyklos mokyklų bendruomenėms (mokytojai, mokiniai, tėvai), paskaitos tėvams, foto konkursas, gerumo akcijos. | 924,5 | Švietimo centras | Siūloma keisti priemonės pavadinimą į „**Dalyvauti ES struktūrinių ir kt. fondų projektinėje veikloje“** |
| **2.1.1.4 Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo bei ugdymo įstaigų materialinę bazę** | | |  | - | SA Švietimo skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes programinis finansavimas negautas |
| **2.1.1.5 Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas Rokiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse** | | | Įgyvendinami du projektai, įsteigti 2 daugiafunkciai centrai rajone:  1) „Universalaus daugiafunkcio centro Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“  2) „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste įsteigimas“ | 1535,9 | SA Švietimo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,  Švietimo skyrius | Priemonė bus įgyvendinama ir 2014 m. |
| **2.1.1.6 Parengti ir įgyvendinti švietimo įstaigų kompiuterizavimo programą** | | | Programa neparengta, vidurinį ugdymą teikiančios mokyklos atnaujino bazę pagal Švietimo mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimosi programą Plius. |  | SA Švietimo skyrius | Lėšų įsisavinimas nepateiktas, nes švietimo įstaigos pinigų tiesiogiai negauna, tik yra paskiriamos priemones iš programos. |
| **2.1.1.7 Renovuoti rajono mokyklų pastatus (priedas)** | | | Renovuoti Kamajų Antano Strazdo, Obelių, Juodupės, Pandėlio gimnazijų, Senamiesčio progimnazijos, Jūžintų mokyklos, Kriaunų pagrindinės m-klos pastatai pastatai, renovuojami J. Tumo-Vaižganto gimnazijos ir bendrabučio pastatai | 12090,17 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Švietimo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **2.1.1.8 Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatus (priedas)** | | | Baigti įgyvendinti projektai :  „Rokiškio darželio-mokyklos "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“;  Rokiškio darželio-mokyklos "Varpelis" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“;  „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ | 1496,3 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Švietimo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **2.1.1.9 Vidaus erdvių modernizavimas Rokiškio rajono švietimo įstaigose (priedas)** | | |  |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Švietimo skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama nes negautas programinis finansavimas |
|  | | | IŠ VISO: | 16315,97 |  |  |
| **Tikslas 2.2 Taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, gerinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 2.2.1 Skatinti darbo vietų kūrimą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.2.1.1 Subsidijuoti naujai steigiamas darbo vietas** | Padedant neįgaliesiems įsitvirtinti darbo rinkoje asmenims su negalia, įsteigtos naujos darbo vietos:  2011 m. –1,  2012 m. –1,  2013 m. – 2,  Iš viso per 3 metus | | | Priemonei finansuoti per:  2011 m. panaudota 30 tūkst. Lt;  2012 m. – 10 tūkst. Lt.  2013 m. – 80 tūkst. Lt.  Iš viso per 3 metus 120 tūkst. Lt | Darbo birža (toliau – DB) |  |
| **2.2.1.2 Remti pradedančius darbinę veiklą asmenis pagal naujai įgytą profesiją** | Per darbo įgūdžių įgijimo priemonę darbo birža padėjo įsitvirtinti darbo rinkoje  2011 m. – 35, iš jų pradedančių darbinę veiklą – 28 jaunuoliams.  2012 m. – 57, iš jų pradedančių darbinę veiklą – 35 jaunuoliams.  2013 m. – 50, iš jų pradedančių darbinę veiklą –30 jaunuolių.  Iš viso per 3 metus | | | Priemonei finansuoti panaudota per:  2011 m. - 189,7 tūkst. Lt.;  2012 m. – 180,5 tūkst. Lt  2013 m. – 208,7 tūkst. Lt  Iš viso per 3 metus 578,9 tūkst. Lt | DB |  |
| **2.2.1.3 Plėtoti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus bei kitus bendruomeninius projektus didelio nedarbo teritorijose** | 2011 m. – 1 projektas, 3 naujos darbo vietos  2012 m. – 1 projektas, 5 naujos darbo vietos  2013 m. – 2 projektai, 5 naujos darbo vietos.  Iš viso per 3 metus įgyvendinti 4 vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, įsteigta 13 naujų darbo vietų. | | | Panaudotos darbo biržos lėšos:  2011 m. – 80,4 tūkst. Lt;  2012 m. – 136 tūkst. Lt;  2013 m. – 171 tūkst. Lt.  Bendra VUI projektų vertė – 612,5 tūkst. Lt. Per darbo biržą steigiant naujas darbo vietas panaudota 387,4 tūkst. Lt. Darbdaviai savo lėšomis prisidėjo – 99,4 tūkst. Lt.  Rokiškio pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondo lėšos – 9,8 tūkst. Lt | DB, bendruomenės  RPSVVF |  |
| **2.2.1.4 Papildomai remiamų bedarbių, siekiant jų įsitvirtinimo darbo rinkoje subsidijuojamas įdarbinimas** | Bedarbiams padedant įsitvirtinti darbo rinkoje, darbo birža subsidijavo :  2011 m. – 173,  2012 m. –156,  2013 m. – 111 asmenų įdarbinimą, dalinai kompensuodama jų darbo užmokestį ir įmokas SODRA. Iš viso per 3 metus | | | Panaudotos darbo biržos lėšos:  2011 m. – 406,5 tūkst. Lt;  2012 m. – 591,3 tūkst. Lt;  2013 m. – 319,3 tūkst. Lt.  Iš viso per 3 metus 1317,1 tūkst. Lt | DB |  |
| **2.2.1.5 Plėtoti užimtumo rėmimo bendrąsias paslaugas** | Tarpininkauta įsidarbinant ar organizuojant savo verslą:  2011 m. – 2232 darbo ieškantiems asmenims, iš jų: įsidarbinant į laisvas darbo vietas 1799; išsiperkant verslo liudijimą -433  2012 m. – 1972 darbo ieškantiems asmenims, iš jų: įsidarbinant į laisvas darbo vietas 1694; išsiperkant verslo liudijimą - 278  2013 m. - 1827 darbo ieškantiems asmenims, iš jų: įsidarbinant į laisvas darbo vietas; 1520 išsiperkant verslo liudijimą –354 | | | - | DB |  |
|  | IŠ VISO: | | | 3125,1 |  |  |
| **Uždavinys 2.2.2 Padidinti neįgaliųjų ir kitų socialinės atskirties grupių integraciją į darbo rinką** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.2.2.1 Organizuoti profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems** | 2011 m. – 0,  2012 m. – 0,  2013 m. – 2.  Iš viso per 3 metus profesinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 2 | | | 1,0 | DB, Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos |  |
| **2.2.2.2 Vykdyti viešųjų darbų programą** | Į viešųjų darbų priemonę nukreipta darbo ieškančių asmenų:  2011 m. – 1117;  2012 m. – 953;  2013 m. – 877.  Iš viso per 3 metus - 2947 | | | Panaudotos darbo biržos lėšos:  2011 m. – 966,1 tūkst. Lt;  2012 m. –1147,8 tūkst. Lt;  2013 m. –1365,0 tūkst. Lt.  Iš viso per 3 metus 3478,9 tūkst. Lt. | DB, SA Ūkio tarnyba |  |
| **2.2.2.3 Remti ir skatinti neįgaliųjų savarankišką užimtumą** | 2011 m. – 0,  2012 m. – 0,  2013 m. – 1.  Iš viso per 3 metus savarankiško užimtumo priemonėje, skatinančioje asmenų su negalia grįžimą į darbo rinką, patiems susikuriant darbo vietą dalyvavo 1 asmuo. | | | - | DB | 2013 m. asmeniui su negalia naujos darbo vietos steigimas perkeltas į 2014 m. |
|  | IŠ VISO: | | | 3479,9 |  |  |
| **Tikslas 2.3 Kurti informacinę visuomenę rajone** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 2.3.1 Plėtoti informacines technologijas** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.3.1.1 Įrengti telekonferencines patalpas savivaldybėje** |  | | |  | SA Ūkio tarnyba | Priemonės įgyvendinimas numatytas 2015 m. |
| **2.3.1.2 Sukurti Rokiškio savivaldybės disponuojamo turto integralią duomenų bazę** | Įdiegtoje finansinės apskaitos programoje yra ilgalaikio turto modulis, kuriame apskaitomas turtas | | | - | SA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius | Priemonė įgyvendinama dalinai |
| **2.3.1.3 Kompiuterizuoti rajono kultūros įstaigas** | Kompiuterizuotos 39 rajono bibliotekos. | | | 515,4 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio rajono J. Keliuočio viešoji biblioteka | Esant galimybei, priemonė siūloma įgyvendinti toliau. |
| **2.3.1.4 Atnaujinti rajono bibliotekų fondus** | Rajono bibliotekų fondai papildyti naujomis knygomis | | | 197,8 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius  Rokiškio rajono J. Keliuočio viešoji biblioteka | Nuo 2012 metų nefinansuojama „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos fondų atnaujinimo programa 2011-2015 m.“, patvirtinta Rokiškio r. sav. Tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS- 11.191.Siūloma vykdyti tarybos sprendimą. |
| **2.3.1.5 Kaupti muziejinių vertybių fondus** | Muziejaus fondai papildyti 7993 naujais eksponatais; iš jų – 59 nupirkti | | | 12,1 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis, Rokiškio krašto muziejus | Priemonė numatomą įgyvendinti ir toliau |
| **2.3.1.6 Apmokyti kultūros specialistus dirbti su informacinėmis technologijomis** | Mokymuose dalyvavo apie 30 specialistų | | |  | Mokymo institucijos | Priemonė tęstinė |
|  | IŠ VISO: | | | 725,3 |  |  |
| **Tikslas 2.4 Sukurti kultūros ir sporto infrastruktūrą bei remti įstaigų veiklą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 2.4.1 Remti kultūros ir meno iniciatyvas** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.4.1.1 Remti profesionalaus ir šiuolaikinio meno sklaidą rajone** | Remiama klasikinės muzikos; teatro vargonų muzikos, tapybos menai. | | | 50,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **2.4.1.2 Bendradarbiauti su užsienio valstybių kultūros įstaigomis** | Nuo 2011m. palaikomi draugiški ryšiai su Slany miestu ( Čekija);  2013 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Provadijos savivaldybe ( Bulgarija) ir palaikomi ryšiai su dešimčia šalių ankstesniai metais pasirašius sutartis.  Parengti 3 projektai draugiškiems ryšiams palaikyti su Ozurgečio savivaldybe ( Gruzija) | | | 71,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **2.4.1.3 Rengti ir įgyvendinti kultūrinius projektus, teikiamus respublikiniams ir tarptautiniams fondams** | Parengti ir įgyvendinti įvairūs kultūriniai, edukaciniai, leidybiniai projektai. | | | 172,8 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius,  Rokiškio kultūros centras,  Rokiškio krašto muziejus |  |
| Rokiškio kultūros centras parengė 15 projektų respubl. fondams ir juos įvykdė. | | | 240,2 |  |  |
| **2.4.1.4 Remti ir skatinti privačias kultūros iniciatyvas** | Paremta NVO organizacijos ,,Apvalus stalas „ iniciatyva, rengiant renginį ,,Tėvo gitara“ | | | 10,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **2.4.1.5 Užtikrinti rajono kultūros tradicijų tęstinumą** | Vykdyti tęstiniai projektai-renginiai: 1.Respublikos medžio drožėjų kūrybos paroda – konkursas L. Šepkos premijai laimėti;  2. Respublikinė Prakartėlių paroda-konkursas;  3. Pilietiškumo pamoka „Mes vykome ginti laisvės“;  4. Klasikinės muzikos vasaros festivalis;  5. Tarptautinė akcija „Muziejų naktis“ | | | 15,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio  kultūros centras, muziejus, biblioteka |  |
|  | IŠ VISO: | | | 559,0 |  |  |
| **Uždavinys 2.4.2 Optimizuoti kultūros objektų tinklą, skatinti bendruomenines kultūros iniciatyvas** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.4.2.1 Renovuoti ir modernizuoti** **Rokiškio rajono kultūros įstaigų pastatus** | Baigta Rokiškio kultūros centro pastatų, esančių Respublikos g. 96, Rokiškyje renovacija  Apšiltintos Laibgalių kultūros namų, mokyklos-darželio pastato sienos | | | 2555,82 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Žemės ūkio skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Siūloma koreguoti pasiekimo indikatorių formuluoti „Renovuoti ir modernizuoti pastatai“ |
| **2.4.2.2 Renovuoti bei modernizuoti savivaldybės viešąją biblioteką bei jos filialus (priedas)** | Parengtas investicinis projektas bei pateikta paraiška VIP dėl projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba „ | | | 5,9 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Siūloma Onuškio , Didsodės filialų patalpų renovaciją perkelti į 2014- 2015 m. , neišbraukiant priede numatytų Obelių ir Kalvių filialų remontų 2014 m. |
|  | IŠ VISO: | | | 2561,72 |  |  |
| **Uždavinys 2.4.3 Globoti etninę kultūrą, remti mėgėjišką kūrybinę veiklą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.4.3.1 Parengti bendrą vaikų ir jaunimo meninio ugdymo programą, skatinti meno ir kitų kūrybinių kolektyvų atsiradimą** |  | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio kultūros centras, Švietimo skyrius | Priemonė neigyendinama, nes negautas finansavimas |
| **2.4.3.2 Remti, plėtoti ir populiarinti teatro, choro, etnoinstrumentinės muzikos, tautinio ir modernaus šokio mėgėjų, meno kolektyvų ir menininkų veiklą** |  | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio kultūros centas, Švietimo skyrius | Priemonė neigyendinama, nes negautas finansavimas |
| **2.4.3.3 Remti etnopaveldo fiksavimą, tyrimą, kaupimą, sklaidą ir populiarinimą** | Muziejaus fondai papildyti 1874 etnopaveldo daiktais. Muziejuje surengtos 37 etnopaveldo parodos, išleisti 5 leidiniai, pristatantys etnopaveldą. | | | 14,0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio kultūros centras, TIC, Švietimo skyrius, Rokiškio krašto muziejus | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas, siūloma koreguoti pasiekimo indikatorių, formuluojant jį „Veikianti etnopaveldo apsaugos ir pateikimo bendruomenei sistema:  Amatų koordinacinio centro veiklos plėtra“ |
|  | IŠ VISO: | | | 14,0 |  |  |
| **Uždavinys 2.4.4 Kurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.4.4.1 Atnaujinti ir įrengti vaikų žaidimo, sporto aikštynus visose seniūnijose (gyvenamųjų namų kvartaluose, parkuose, paplūdimiuose)** | sutvarkyta "Romuvos" gimnazijos sporto aikštelė, tvarkomos Juodupės gimnazijos sporto patalpos (VVG), tvarkomas sporto aikštynas L. Šepkos parke | | | 396 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, rajono seniūnijos, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau-RKKSC) | Iš dalies vykdoma su kitais šiuo metu įgyvendinamais infrastruktūriniais projektais |
| **2.4.4.2 Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro sporto salės renovacija** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, RKKSC | Dėl lėšų stygiaus priemonė bus įgyvendinama 2014 m. |
| **2.4.4.3 Įrengti šiuolaikinę sunkiosios atletikos salę Rokiškio mieste** | Sunkiosios atletikos salė įrengta šaudykloje | | | 56 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, RKKSC |  |
| **2.4.4.4 Atnaujinti ir modernizuoti rajono bendro lavinimo ir neformalaus ugdymo mokyklų sporto sales, aikštynus, stadionus (priedas)** | Pandėlio, J. Tumo-Vaižganto, Kamajų gimnazijų stadionų atnaujinimas. J. Tumo-Vaižganto, Kamajų, Juodupės, Obelių gimnazijų sporto salių atnaujinimas | | | 2105,7 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Švietimo skyrius | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas. Siūloma koreguoti pasiekimo indikatorių priede, įrašant „J.Tumo- Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinio sporto salės ir jos prieigų atnaujinimas |
| **2.4.4.5 Atnaujinti ir modernizuoti šaudyklą** | Pakeista stogo danga, langai plastikiniais, atlikti dažymo darbai. Iš Lietuvos šaudymo federacijos gauta įranga. | | | 322 | RKKSC |  |
| **2.4.4.6 Rekonstruoti ledo ritulio aikštelę** | Nupirkta ir sumontuota šaldymo įranga | | | 580,7 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, RKKSC, Lietuvos ledo ritulio federacija | Esant galimybei, priemonės įgyvendinimą siūloma tęsti |
|  | IŠ VISO: | | | 3460,4 |  |  |
| **Uždavinys 2.4.5 Išsaugoti rajono sporto tradicijas, plėtoti sporto klubų veiklą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.4.5.1 Teikti projektus Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių remonto ir atnaujinimo** | Įgyvendinti projektų per ataskaitinį laikotarpį: 6 | | | 76 | RKKSC, sporto klubai | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas |
| **2.4.5.2 Sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje** | Rajone veikia 2 neįgaliųjų sporto klubai, RKKSC grupes lanko 15 neįgaliųjų. Sudarytos sąlygos dalyvauti neįgaliųjų sporto žaidynėse, respublikinėse varžybose | | | 22 | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius  RKKSC, neįgaliųjų draugija, sporto klubai | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas |
| **2.4.5.3 Sudaryti sąlygas rajono kūno kultūros ir sporto specialistams kelti kvalifikaciją** | Kas metai 20 kūno kultūros ir sporto specialistų kėlė kvalifikaciją, dalyvavo seminaruose | | | 5 | RKKSC, sporto klubai | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas |
| **2.4.5.4 Vykdyti rajono tradicines sporto varžybas, žaidynes, šventes, stovyklas, skatinti naujų sporto renginių organizavimą** | Rajone vyko mokinių olimpinis festivalis, seniūnijų sporto žaidynės, taurių varžybos, pirmenybės. Surengta varžybų:  2011 m. – 83  2012 m. – 84  2013 m. - 83 | | | 46 | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto organizacijos | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas |
| **2.4.5.5 Sudaryti sąlygas rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti Lietuvos ir apskrities kompleksiniuose sporto renginiuose, žaidynėse, čempionatuose, pirmenybėse, taurių ir tarptautinėse varžybose** | 2011-2013 m. Lietuvos jaunučių ir jaunių sporto žaidynėse Rokiškio rajono savivaldybė iškovojo prizines vietas. Sėkmingai dalyvauta Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse. Geriausi rajono sportininkai dalyvavo Lietuvos čempionatuose, Europos ir Pasaulio pirmenybėse. | | | 90 | RKKSC, sporto klubai | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas |
|  | IŠ VISO: | | | 239,0 |  |  |
| **Tikslas 2.5 Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 2.5.1 Optimizuoti socialinių ir viešųjų paslaugų (sveikatos priežiūra, viešasis saugumas ir kt.) teikimo tinklą, modernizuoti paslaugas teikiančias įstaigas** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.5.1.1 Atnaujinti Obelių vaikų globos namų pastatus** |  | | | 0 | Obelių vaikų globos namai | Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo gautas finansavimas |
| **2.5.1.2 Atnaujinti rajono viešojo administravimo pastatus (priedas)** |  | | | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo gautas finansavimas |
| **2.5.1.3 Atnaujinti rajono medicinos įstaigų pastatus ir medicininę įrangą** | Atnaujinta dalis patalpų  ir med. įrangos | | | 84,9 | VšĮ Rokiškio PASPC | Numatoma tęsti priemonės įgyvendinimą iki 2015 metų |
| Atnaujinta VšĮ Rokiškio rajono ligoninės palaikomojo gydymo ir s;laugos skyriaus Pandėlio poskyrio patalpos | | | 653,9 | Rokiškio rajono ligoninė |  |
| **2.5.1.4 Renovuoti medicinos punktus mokyklose ir gimnazijose** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius,  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius,  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo gautas finansavimas |
| **2.5.1.5 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** | Įsteigtas Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centras  Vykdomas projektas „Obelių savarankiško gyvenimo namų plėtra“ | | | 1022,92  318,04 | SA Socialinės paramos centras, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Priemonės įgyvendinimas tęsiamas 2014 m. |
| **2.5.1.6 Įdiegti modernią diagnostinę aparatūrą sveikatos priežiūros įstaigose** | Suremontuotos konsultacijų ir diagnostikos skyriaus, ambulatorinės reabilitacijos, paliatyviosios slaugos patalpos, įsigyta medicininė įranga | | | 3964 | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė | Projektas įgyvendintas 2010 – 2011 m. Siūloma tęsti priemonės įgyvendinimą, esant poreikiui. |
| **2.5.1.7 Elektroninės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų informacinės sistemos diegimas VšĮ PASPC** | Įvesta išankstinė pacientų registracija internetu, kompiuterizuota dalis darbo vietų | | | 53,6 | VšĮ Rokiškio PASPC | priemonės įgyvendinimą numatoma tęsti iki 2015 m. |
| **2.5.1.8 Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose** | Nupirkta ESPI IE specifikacijos parengimo ir diegimo techninės priežiūros paslauga | | | 158,7 | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė | priemonės įgyvendinimą numatoma tęsti 2014 m. |
| **2.5.1.9 Stiprinti sveikatos priežiūrą; gerinti specializuotas paslaugas;**  **užtikrinti asmens sveikatos paslaugų teikimo saugumą ir kokybę pacientams bei darbuotojams** |  | | | - | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė | Priemonės įgyvendinimo laikotarpis 2014-2015 m. |
| **2.5.1.10 Gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę kaimuose** | Medicinos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją. Vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais  Lėšos skiriamos iš SA visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos | | | 6,0 | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Medicinos paslaugas teikiančios įstaigos | priemonės įgyvendinimą numatoma tęsti iki 2015 m. |
| **2.5.1.11 Pritaikyti esamus nenaudojamus savivaldybės pastatus bendruomenės/verslo poreikiams** | Įgyvendintas projektas „Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“, Atlikti Čivilių bibliotekos, Pakriaunių bibliotekos ir Sėlynės kaimo bendruomenės patalpų ir sanitarinio mazgo, panduso įrengimo darbai.  Įgyvendintas projektas „Suvainiškio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“  Įgyvendinamas projektas „Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams“;  Įgyvendinamas projektas “Bajorų darželio II-ojo aukšto vidaus patalpų pagerinimo darbai“ finansavimui gauti, gautas finansavimas | | | 142,7  378,5  806  134,4 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, seniūnijos, bendruomenės, Žemės ūkio skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
|  | IŠ VISO: | | | 7723,66 |  |  |
| **Uždavinys 2.5.2 Ugdyti socialinės sferos ir viešojo administravimo darbuotojų kompetenciją, kelti jų kvalifikaciją** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.5.2.1 Kelti gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikaciją** | . | | |  | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Medicinos paslaugas teikiančios įstaigos | Priemonė įgyvendinama pačių darbuotojų lėšomis. |
| **2.5.2.2 Ugdyti kultūros darbuotojų gebėjimus, kelti jų kvalifikaciją** | Kvalifikaciją kėlė apie 270 dalyvių. | | |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Priemonė tęstinė |
| **2.5.2.3 Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, projektų valdymo, teritorijų planavimo ir kitų administracinių gebėjimų gerinimas** | Mokymuose kvalifikaciją kėlė 188 unikalūs asmenys. | | | 421 | SA Juridinis ir personalo skyrius | Numatoma tęsti priemonės įgyvendinimą ir 2014 m. sausio mėn. pasirašytas papildomas finansavimas ir nupirktos 16 naujų veiklų. Kurios numatomos įgyvendinti iki 2014-05-31 d. |
|  | IŠ VISO: | | | 421 |  |  |
| **Uždavinys 2.5.3 Įgyvendinti prevencijos principus socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo srityje** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.5.3.1 Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje** | Padidėjęs žmonių rūpinimasis savo sveikata ir jos gerinimu bei išsaugojimu. Aktyvus dalyvavimas fizinio užimtumo ir kituose sveikatinimo renginuose | | | 2011 m. – 295,5  2012 m. – 301,3  2013 m. - 307,2 | Visuomenės sveikatos biuras | Priemonės įgyvendinimą numatomą tęsti |
| **2.5.3.2 Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas**) | Gauti duomenys leidža analizuoti situaciją, numatyti ir vykdyti kryptingas sveikatinimo veiklas | | |  | Visuomenės sveikatos biuras | Priemonės įgyvendinimą numatomą tęsti |
|  | IŠ VISO: | | | 904,0 |  |  |
| **Uždavinys 2.5.4 Užtikrinti saugią gyvenseną bei viešąją tvarką** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.5.4.1 Vykdyti tęstinę prevencinę programą „Prevencija“** | Priemonė yra vykdoma | | | 44 | Panevėžio apskrities VPK Rokiškio RPK | Priemonės įgyvendinimą numatoma ir toliau tęsti. |
|  | IŠ VISO: | | | 44 |  |  |
| **Tikslas 2.6 Sumažinti socialinę atskirtį, išplėsti socialinių paslaugų spektrą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 2.6.1 Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.6.1.1 Dienos centro įsteigimas VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro patalpose** | Vykdomas projektas | | | 128,5 | Rokiškio psichikos sveikatos centras | Priemonės įgyvendinimą numatomą tęsti |
| **2.6.1.2 Vaikų užimtumo dienos centrų Rokiškio rajone įkūrimas ir plėtra** |  | | |  | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Socialinės paramos centras | Siūloma priemonės įgyvendinimą nukelti į 2016 m. |
| **2.6.1.3 Nakvynės namų steigimas Rokiškio rajone** |  | | |  | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius  Rokiškio socialinės paramos centras | Siūloma atsisakyti šios priemonės, nes šią problemą išspręs Obelių savarankiško gyvenimo namų plėtra |
| **2.6.1.4 Rokiškio socialinės paramos centro pastatų renovacija** |  | | |  | Rokiškio socialinės paramos centras | Įgyvendinus visus projektus, pastatų renovacijos klausimas bus išspręstas 2014 metais |
| **2.6.1.5 Rokiškio socialinės paramos centro paslaugų ir infrastruktūros plėtra** |  | | |  | Rokiškio socialinės paramos centras | Priemonė įgyvendinta, siūloma išbraukti |
| **2.6.1.6 Jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas** | Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklų skaičius(vidutiniškai kasmet)-30;  Vaikų ir jaunimo skaičius vidutiniškai kasmet vasaros stovyklose -1100( 30 proc. visų mokinių), iš jų 50 proc. iš socialiai remtinų šeimų; | | | 166,8 (iš jų 66,8 tūkst. Lt nemokamo maitinimo lėšos) | SA Švietimo skyrius | Priemonės įgyvendinimą numatomą tęsti |
| **2.6.1.7 VšĮ Rokiškio jaunimo centro infrastruktūros ir paslaugų plėtra** | Atlikta pastato renovacija pakeistas stogas ir langai, suremontuotos vidaus patalpos, įsigyta naujos įrangos ir baldų, įkurta meno galerija.  Pradėta remontuoti Žiobiškio turistinė bazė | | | 707,1 | SA Švietimo skyrius, VšĮ Rokiškio jaunimo centras | Priemonės įgyvendinimą numatomą tęsti |
| **2.6.1.8 Narkotikų ir narkomanijos nusikalstamų veikų prevencija ir kontrolės programa** | Finansuoti 2 prevenciniai projektai, kuriuose įgyvendintos 6 prevencinės priemonės: 12 vaizdo stebėjimo kamerų palaikymas, teisės pažeidimų mažinimas, policijos rėmėjų parengimas, policijos rėmėjų mokymai, jaunųjų policijos rėmėjų ir policijos pareigūnų budėjimai, jaunųjų šaulių pilietinio aktyvumo skatinimas. | | | 69,0 | SA Švietimo skyrius | Priemonės įgyvendinimą numatomą tęsti |
| **2.6.1.9 Jaunimo politikos įgyvendinimo programa** | Savivaldybės lėšomis finansuotų ir įgyvendintų jaunimo projektų -21;  Jaunimo reikalų departamento lėšomis finansuotų ir įgyvendintų jaunimo projektų -13 ;  ES „Veiklus jaunimas“ ir kitų fondų lėšomis finansuotų ir įgyvendintų /įgyvendinamų jaunimo projektų – 20.  Projektuose sudalyvavo per 8 tūkst. dalyvių. | | | 779,9 | SA Švietimo skyrius | Priemonės įgyvendinimą numatomą tęsti, bet būtinas didesnis savivaldybės finansavimas |
| **2.6.1.10 Įsteigti krizių centrą moterims ir vaikams, patyrusiems šeimoje smurtą** |  | | |  | Rokiškio socialinės paramos centras | Priemonės įgyvendinimas planuojamas vėliau, nes nėra finansinių galimybių |
|  | IŠ VISO: | | | 1722,8 |  |  |
| **Uždavinys 2.6.2 Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, integracija į bendruomeninį gyvenimą bei veiklą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **2.6.2.1 Pritaikyti žmonėms su negalia švietimo, kultūros ir specialaus ugdymo įstaigas** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Kultūros turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Švietimo skyrius | Iš dalies priemonė įgyvendinama, tačiau atskiro lėšų įsisavinimo nurodyti neįmanoma, nes ši priemonė vykdoma kompleksiškai su įvairiais projektais. |
| **Prioritetas 3 INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŪKIO PLĖTRĄ BEI SUDARANT PATOGIAS GYVENIMO SĄLYGAS** | | | | | | |  |  | |  |
| **Tikslas 3.1 Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo infrastruktūrą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 3.1.1 Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.1.1.1 Modernizuoti Rokiškio miesto katilinės šilumos ūkį** |  | | |  | AB ”Panevėžio energija” | 2014 m nunatoma pastatyti ir ivesti į eksploataciją 2 vandens šildymo katilus po 5 MW, kuras skiedra, taip pat pastatomas ir kondensacinis ekonomaizeris, papildomas kuro sandėlis |
| **3.1.1.2 Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje** | Rekonstruota / atnaujinta 11 ligoninės pastatų (įgyvendintas I priemonės etapas), tvarkoma katilinė, vykdomi II etapo darbai | | | 1226 | Rokiškio psichiatrinė ligoninė |  |
|  | IŠ VISO: | | | 1226 |  |  |
| **Uždavinys 3.1.2 Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.1.2.1 Atnaujinti gatvių dangas ir šaligatvius kaimiškose teritorijose** | Rokiškio m. Gėlių gatvė  Rokiškio miesto Vyšnių gatvė | | | 406,3 | SA, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **3.1.2.2 Dviračių takų schemos mieste ir rajone parengimas** | Įgyvendinamas projektas paraiška „Specialaus plano rengimas dviračių takams – trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti“ | | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonė dubliuojasi su 3.2.1.4 priemone, siūloma išbraukti |
| **3.1.2.3 Nutiesti naujus vietinės reikšmės kelius (žvyrkelius)** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes iš gautų KPPP lėšų buvo atliekamas tik žvyrkelių remontas |
| **3.1.2.4 Įgyvendinti 2008-2015 m. žvyrkelių (rajoninės reikšmės) asfaltavimo programą** |  | | |  | Rokiškio kelių tarnyba | Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| **3.1.2.5 Rekonstruoti vietinės reikšmės kelius (žvyrkelius), įrengiant juodą dangą: Rokiškio mieste-16 km** | Vykdomas projektas „Rokiškio miesto J. Biliūno gatvės dalies ir nuovažų , rekonstravimas, įrengiant asfalto dangą“ | | | 112 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.1.2.6 Išplėsti ir rekonstruoti miestų gatvių infrastruktūrą** | Rekonstruotas Rokiškio m. Respublikos, J. Biliūno gatvės, dalinai rekonstruota Rokiškio m. Kauno gatvė | | | 8747,61 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Priemonės įgyvendinimą numatoma tęsti gavus lėšų |
| **3.1.2.7 Optinių kabelių tiesimas jungiant savivaldybes** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Ūkio tarnyba | Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| **3.1.2.8 Pasienio regiono kelių infrastruktūros gerinimas** |  | | | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Rokiškio kelių tarnyba | Priemonė nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo stokos. Numatoma 2014 metais rengti techninį projektą ir pradėti vykdyti projektą kartu su Jekabilio rajonu dėl kelio Juodupė-Ilzenbergas asfaltavimo |
| **3.1.2.9 Laikinojo stovėjimo aikštelės įrengimas šalia Rokiškio psichikos sveikatos centro** |  | | | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo stokos |
| **3.1.2.10 Plėsti automobilių stovėjimo aikštelių tinklą miesto centre ir daugiaaukščių pastatų rajonuose** | Įrengtos 5 automobilių stovėjimo aikštelės | | | 2307 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonės įgyvendinimą numatoma tęsti |
| **3.1.2.11 Rekonstruoti Obelių mieste Vytauto-Dariaus ir Girėno, Zaukos sankryžą** | Rengiama sankryža Obelių mieste bei pėsčiųjų takai. | | | 7600 | Lietuvos automobilių kelių direkcija, SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonės įgyvendinimą numatoma tęsti 2014 m. |
| **3.1.2.12 Rekonstruoti sankryžą prie autobusų stoties** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonės įgyvendinimas bus pradėtas 2014 m. |
| **3.1.2.13 Baigtas aikštės prie Rokiškio kultūros centro ir savivaldybės administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant ją masiniams renginiams** | Įgyvendinamas projektas „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P. Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“, kurio viena iš veiklų – aikštės prie savivaldybės administracinio pastato rekonstravimas. Parengta techninė dokumentacija, atlikti pirkimai. | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonės įgyvendinimas bus pradėtas 2014 m |
| **3.1.2.14 Įgyvendinti Skulptūrų parko, esančio tarp Taikos, Parko, J. Gruodžio ir Aušros g. Rokiškio mieste, rekonstravimo antrąjį etapą** | Įgyvendinat projektą „Išsaugotos žaliosios zonos ir vandens telkiniai Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje“, numatoma sutvarkyti prie Skulptūrų parko esančius šaligatvius Taikos ir Gruodžio gatvėse, įrengti apšvietimą palei Taikos gatvę, automobilių stovėjimo aikštelę Aušros g.  Įgyvendinant projektą „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P. Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno - Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės -Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“, bus rekonstruotas skulptūrų parko sporto aikštynas. | | | 122 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Rokiškio miesto seniūnija | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas 2014 m |
| **3.1.2.15 Įrengti autobusų sustojimo paviljonus Rokiškio mieste** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Rokiškio miesto seniūnija | Priemonės įgyvendinimas numatomas 2014-2015 m. |
| **3.1.2.16 Atnaujinti Rokiškio autobusų parko pastatus** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius UAB „Rokiškio autobusų parkas“ | Priemonės įgyvendinimas bus pradėtas 2014 m. |
| **3.1.2.17 Atnaujinti autobusų stoties pastatą** |  | | |  | UAB „Rokiškio autobusų parkas“ | Priemonės įgyvendinimas bus pradėtas 2014 m |
| **3.1.2.18 UAB „Rokiškio autobusų parkas“ transporto parko atnaujinimas, modernizavimas, plėtojant ekologišką viešąjį transportą** |  | | |  | UAB „Rokiškio autobusų parkas“ | Priemonė nebuvo įgyvendinima dėl finansavimo stokos |
| **3.1.2.19 Pastatyti tiltą (brastą) per Vyžuonos upelį Juodupės seniūnijoje** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinima dėl finansavimo stokos |
| **3.1.2.20 Rekonstruoti Rokiškio mieste Vytauto, Pandėlio, Ežero gatvių tiltus** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinima dėl finansavimo stokos |
| **3.1.2.21 Įrengti Rokiškio miesto apvažiavimą** | Įrengtas apvažiavimas | | | 2640,2 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Lietuvos automobilių kelių direkcija | Priemonė įgyvendinta, siūloma išbraukti |
| **3.1.2.22 Degalinių statyba pagal patvirtintą specialųjį degalinių planą** |  | | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Privatūs subjektai | Priemonės įgyvendinimo terminas 2015 m. |
|  | IŠ VISO: | | | 21935,11 |  |  |
| **Tikslas 3.2 Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 3.2.1 Rengti rajono planavimo dokumentus, informacines sistemas** | | | | | |  |  |  | |  |
| 3.2.1.1 Parengti Rokiškio ir Salų dvarų sodybų specialiuosius paveldotvarkos planus | |  | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius Kultūros paveldo departamentas | Priemonė neįgyvendinta, nes Kultūros paveldo departamentas neskyrė finansavimo. |
| 3.2.1.2 Parengti komercinės paskirties žemės sklypų išdėstymo specialųjį planą | | Neparengtas specialusis planas, bet detaliaisiais planais suformuoti 24 komercinės paskirties žemės sklypai Rokiškio mieste | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| **3.2.1.3 Parengti detaliuosius planus:** | |  | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas 2014 m |
| rajono kapinėms išplėsti, naujai numatomoms kapinėms suformuoti | | Įgyvendinant projektą „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“ formuojamos 23 kapinių teritorijos detaliaisiais planais | | 128,8 |
| žemės sklypams prie esamų pastatų suformuoti | | Įgyvendinamas projektas „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“, rengiami detalieji planai | | 473,2 |
| rekreacinėms teritorijoms suformuoti ir poilsiavietėms įrengti rajone | | Parengti reikalingi detalieji planai | | 34,1 |
| žemės sklypams prie laisvų teritorijų suformuoti | | Įgyvendinamas projektas „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“, | | 190,1 |
| **3.2.1.4 Parengti specialųjį planą: dviračių trasoms suformuoti** | | Rengiamas dviračių takų specialusis planas Rokiškio mieste ir rajone | | 58,6 | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Priemonės įgyvendinimas tęsiamas 2014 m. |
| **3.2.1.5 Rokiškio rajono kitų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas** | | Daromi detalieji planai prie savivaldybei priklausančiu pastatu (73 vnt.) | | 139,2 | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Priemonė finansuojama Kultūros paveldo departamento lėšomis |
| Parengtas Rokiškio miesto istorinės dalies specialusis planas | | 200,0 |
| 3.2.1.6 Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą | | Parengtas ir patvirtintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonė įgyvendinta, siūloma išbraukti |
| **3.2.1.7 Parengti inžinerinės infrastruktūros duomenų banką GIS pagrindu** | |  | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Priemonė neįgyvendinama, nes trūksta finansavimo |
| **3.2.1.8 Sukurti ir nuolat atnaujinti rajono kartografijos, žemėvaldos, teritorijų planavimo, projektavimo, statybų administravimo GIS** | |  | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Priemonė neįgyvendinama, nes trūksta finansavimo |
| **3.2.1.9 Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2015 m. atnaujinimas ir įgyvendinimo priežiūros diegimas, bei sektorinių studijų parengimas** | | įgyvendintas projektas „Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas“ .Parengtos 4 sektorinės studijos. | | 42,9 | SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Priemonė įgyvendinta, siūloma išbraukti |
| **3.2.1.10 Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. parengimas ir įgyvendinimo priežiūros sistemos įdiegimas** | | Parengta paraiška ir suteiktas finansavimas projektui „Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų parengimas“, projektas įgyvendinamas | |  | SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Priemonės įgyvendinimas tęsiamas 2014 m. |
| **3.2.1.11 Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus tobulinti Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemą ir vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės regioninės plėtros studijas, tyrimus ir analizes** | | 2011-05-25 įgyvendintas projektas „Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas". | | 143,1 | SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **3.2.1.12 Inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti valstybei ir savivaldybei priklausantį turtą, užpajamuoti niekur neapskaitytą turtą** | | Suformuotos kadastrinių matavimų bylos ir įregistruota nekilnojamojo turto registre 209 nekilnojamojo turto objektai | | 256 | SA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Centralizuotos  buhalterinės apskaitos skyrius |  |
| **3.2.1.13 Tobulinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymą, diegiant kokybės vadybos sistemą** | | Parengtas projektinis pasiūlymas dėl KVS diegimo savivaldybės administracijoje | |  | SA Finansų skyrius | Priemonės įgyvendinimas atidėtas ateinančiam laikotarpiui, nes paraiška atsisakyta teikti vadovaujantis savivaldybės PRKG nutarimu. |
|  | | IŠ VISO: | | 1666 |  |  |
| **Uždavinys 3.2.2 Pritraukti Europos Sąjungos lėšas infrastruktūros projektams** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.2.2.1 Parengti infrastruktūros plėtros projektus ES struktūrinių fondų paramai gauti** | Per 2011 m. skyrius parengė šią dokumentaciją, reikalingą projektų finansavimui iš ES ir kitų fondų gauti:  24 paraiškas;  5 investiciniai projektai;  7 energiniai auditai;  1 galimybių studija;  1 preliminarus projektas  8 projektiniai pasiūlymai.  Per 2012 m. skyrius parengė šią dokumentaciją, reikalingą projektų finansavimui iš ES ir kitų fondų gauti:  15 paraiškų;  1 investicinis projektas;  2 energiniai auditai;  1 galimybių studija;  1 projektinis pasiūlymas.  Per 2013 m. skyrius parengė šią dokumentaciją, reikalingą projektų finansavimui iš ES ir kitų fondų gauti:  16 paraiškų;  4 investiciniai projektai;  2 energiniai auditai;  2 galimybių studijos;  1 projektinis pasiūlymas. | | | 2011 m. savivaldybės biudžete investicinių projektų, galimybių studijų, paraiškų bei projektinių pasiūlymų rengimui buvo panaudota 110 tūkst. Lt  2012 m. investicinių projektų, galimybių studijų, paraiškų rengimui buvo panaudota 16,6 tūkst. Lt  2013 m. investicinių projektų, galimybių studijų, paraiškų rengimui buvo panaudota 77,7 tūkst. Lt | SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **3.2.2.2 Kaupti ir skleisti informaciją apie įgyvendinamus projektus** | Įdiegta projektų monitorigo sistema, į kurią suvedami visi įgyvendinami ir įgyvendinti projektai, bei atnaujinami kiekvieną mėnesį duomenys apie einamus projektus.Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje skyrelyje „Vykdomi projektai“ talpinama ir skleidžiama informacija apie įgyvendinamus projektus. | | | 0 | SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
|  | IŠ VISO: | | | viso: 204,3 |  |  |
| **Uždavinys 3.2.3 Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.2.3.1 Kultūrinių ir istorinių medinės architektūros bei taikomosios dailės objektų restauravimas** | Medinių paminklų restauravimas:  Bajorų rezistencijos aukoms ,  paminklo poetui P.Širviui restauravimas Aleksandravėlėje,  L. Šepkos medinio paminklo kapavietėje restauravimas  Parengta ir pateikta paraiška projekto „Svirno - Rokiškio dvaro ansamblio paveldo objekto -  išsaugojimas ir atgaivinimas“ finansavimui gauti, paraiška vertinama | | | 4,3 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **3.2.3.2 Pastatyti sveikatingumo, rekreacijos ir sporto kompleksą Rokiškio mieste** | Parengta techninė dokumentacija sveikatingumo komplekso įkūrimui. 2011-2013 m. pateiktos projekto paraiškos finansavimui iš VIP gauti baseino statybai | | | 275,7 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros turimo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, RKKSC, privatūs investuotojai | Priemonė neįgyvendinta dėl finansavimo stokos |
| **3.2.3.3 Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų- Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra** | Sutvarkyti šaligatviai , įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės nurodytoje teritorijoje , sutvarkytas stadionas prie J. Tumo- Vaižganto gimnazijos padalinio Taikos g. 17, Rokiškyje stadionas. Pradėti ir tęsiami darbai: Laisvės g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbai, Juozo –Tumo Vaižganto gimnazijos daugiaf. Aikštelės įrengimo darbai, Vilties gatvės šaligatvių ir automobilių aikštelių įrengimo darba ir šaligatvių atnaujinimo darbai palei Taikos g., prie pašto, palei daugiabučius namus Taikos g. 1, 1A, 1B | | | 6626,3 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonės įgyvendinimas tęsiamas 2014 m. |
| **3.2.3.4 Įrengti/sutvarkyti trumpalaikio poilsio aikšteles bei stovyklavietes (priedas)** | Sutvarkyta trumpalaikio poilsio aikštelė prie Sartų ežero Bradesiuose, Obeliuose prie Kriaunos upės, įrengta poilsio aikštelė šalia Panemunėlio Struvės geodezinio lanko, tvarkomas Kriaunų kaimo paplūdimys, teritorija prie Kurkliečių II tvenkinio, prie Onuškio ežero | | | 3570 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **3.2.3.5 Įrengti turistinius dviračių takus (priedas)** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo stokos |
| **3.2.3.6 Įrengti turistinius pėsčiųjų takus** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo stokos |
| SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |
| **3.2.3.7 Kriaunų kaimo kompleksinė**  **Infrastruktūros plėtra** | Įgyvendinant projektą „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ pasirašyta sutartis Ežero gatvės rekonstravimo darbams, patvirtinta Kriaunų aikštės sutvarkymo projektavimo paslaugos pasiūlymų eilė. | | | 77,4 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, seniūnija,  Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Priemonę numatoma įgyvendinti 2014-2015 m. |
| **3.2.3.8 Įrengti parką Kriaunose** |  | | |  | SA seniūnija, bendruomenė | Priemonė dubliuoja 3.2.3.7 priemonę, siūlomą šią priemonę išbraukti |
| **3.2.3.9 Įrengti ir plėsti pažintinius bei edukacinius pėsčiųjų takus vaikams ir suaugusiems** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, seniūnijos | Priemonė nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo stokos |
| **3.2.3.10 Įrengti orientavimosi trasas** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Priemonė nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo stokos |
| **3.2.3.11 Įrengti apžvalgos aikšteles vaizdingose ir turistų pamėgtose vietose** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, seniūnijos | Priemonę numatoma iš dalies įgyvendinti 2014 m. |
| **3.2.3.12 Atnaujinti ir naujai įrengti viešuosius tualetus šalia svarbiausių turizmo traukos objektų** | Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektus įrengtas viešasis tualetas Bradesių kempinge, prie Kamajų seniūnijos administracinio pastato, prie Struvės geodezinio lanko, Laibgaliuose šalia lauko estrados | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, seniūnijos |  |
| **3.2.3.13 Pritaikyti turizmo infrastruktūrą asmenų su negalia poreikiams** | Įgyvendinant projektus „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės poreikiams“, „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr.2 (G222K8P) pritaikymas turizmo reikmėms“ infrastruktūra pritaikoma neįgaliesiems | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
|  | IŠ VISO: | | | 10553,7 |  |  |
| **Uždavinys 3.2.4 Kurti saugią ir ekologiškai švarią gyvenamąją aplinką** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.2.4.1 Sutvarkyti atliekomis užterštas teritorijas** |  | | |  | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Priemonė nebus įgyvendinama, nes papildomai nebus tvarkomos teritorijos (išskyrus sąvartynus). |
| **3.2.4.2 Rekultivuoti sąvartyną** | Bus uždarytas ir rekultivuotas Rokiškio m. sąvartynas Ruzgų k., Rokiškio r. | | | 1,1 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Priemonė įgyvendinimas bus tęsiamas 2014 m. |
| **3.2.4.3 Užsandarinti neeksploatuojamus vandens gręžinius** | Rokiškio rajone likviduoti 34 neeksploatuojami vandens gręžiniai | | | 280,6 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, savininkai ir valdytojai |  |
| **3.2.4.4 Uždaryti ir rekultivuoti 13 senų sąvartynų ir šiukšlynų Rokiškio rajone** | Bus uždaryta ir rekultivuota 13 mažųjų sąvartynų ir šiukšlynų Rokiškio r. | | | 696,5 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | Priemonė tęstinė |
| **3.2.4.5 Išplėsti ir pastatyti kapines rajone** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonė neįgyvendinama dėl finansavimo stokos |
| **3.2.4.6 Likviduoti bešeimininkius pastatus** | Likviduota15 pastatų | | | 608 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
|  | IŠ VISO: | | | 1586,2 |  |  |
| **Uždavinys 3.2.5 Modernizuoti gyvenamąjį fondą, užtikrinti būsto plėtrą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.2.5.1 Negyvenamųjų patalpų Rokiškio mieste ir rajone pritaikymas socialiniam būstui** | Pritaikytos socialiniam būstui negyvenamos patalpos Rokiškyje, Aušros g. 26  Pradėtos pritaikyti soc.būstui negyvenamos patalpos Rokiškyje, Vytauto g. 39 | | | 1142,6  31,9 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas 2014 m. |
| **3.2.5.2 Atnaujinti gyvenamojo būsto pastatus** | Atnaujinti-modernizuoti 6 daugiabučiai gyvenamieji namai.  Pateikta paraiška ir pasirašyta sutartis bei investiciniai planai 16 daugiabučių namų renovuoti Rokiškio rajone. Pateiktas 24 daugiabučių namų renovavimo poreikis II etapui | | | 5924,4 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, privatūs sub. | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas 2014 -2015 m.  . |
| **3.2.5.3 Esamų socialinių būstų Rokiškio mieste ir rajone atnaujinimas** | Pateikta paraiška finansavimui gauti „Esamų socialinių būstų, esančių Rokiškio miesto Taikos g. daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, atnaujinimas“, finansavimas gautas, projektas įgyvendinamas | | | 2,9 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas 2014 m. |
|  | IŠ VISO: | | | 7101,8 |  |  |
| **Tikslas 3.3 Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **Uždavinys 3.3.1 Sumažinti kuro ir energijos poreikius didinant jos vartojimo efektyvumą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.3.1.1 Viešojo sektoriaus ir gyvenamųjų namų renovacijos projektų rengimas ir įgyvendinimas** | Įgyvendintas projektas „Rokiškio miesto Taikos g. 3, 3A, 5, 19, 21, 23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, renovuoti 6 daugiabučiai namai.  Įgyvendinamas projektas „Rokiškio miesto Taikos g. 1, 1A, 1B, 7, 9, 11 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, renovuojami 6 daugiabučiai.;  Parengta 16 daugiabučių namų investiciniai projektai modernizavimui pagal projektą „Daugiabučių namų skatinimas, II etapas“  Pateiktas 24 daugiabučių namų renovavimo poreikis II etapui  Rekonstruotos 3 rajono mokyklos, rekonstruojamos 4 rajono mokyklos, renovuoti 3 darželiai, kuriamas tradicinių amatų centrtas, rekonstruoti kultūros namai, ligoninė, įsteigtas Jūžintų dienos ir trumpalaikio socialinės globos centras, rekonstruojami Obelių savarankiškio gyvenimo namai, renovuotas jaunimo centras, Rokiškio dvarko pastatai, įsteigti 2 universalūs daugiafunkciai centrai, renovuotas socialinės paramos centras. | | | 5924,4  25,2  53542 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius , daugiabučių namų bendrijos, UAB „Rokiškio butų ūkis“, kiti asmenys | Priemonės įgyvendinimas bus tęsiamas 2014-2015 m. |
| **3.3.1.2 Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių (efektyvesni energiją vartojantys prietaisai, vidaus ir išorės apšvietimas ir pan.) diegimas savivaldybės ir viešojo sektoriaus pastatuose bei miesto ir gyvenviečių infrastruktūroje** |  | | |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Ūkio tarnyba, komunalinio sektoriaus įmonės, kiti asmenys | Priemonė iš dalies vykdoma su kitais šiuo metu įgyvendinamais infrastruktūriniais projektais. |
| **3.3.1.3 Savivaldybės, viešojo transporto ir komunalinio sektoriaus transporto priemonių parko atnaujinimas efektyvesniais, mažiau degalų naudojančiais automobiliais, atitinkančiais Euro5 ir Euro6 standartų reikalavimus** |  | | |  | SA Ūkio tarnyba, komunalinio sektoriaus įmonės, kiti asmenys | Priemonė nebuvo įgyvendinama dėl finansavimo stokos |
| **3.3.1.4 Energinio efektyvumo reikalavimų taikymas su energijos vartojimu susijusioms prekėms ir paslaugoms viešuosiuose pirkimuose** | Energetinio efektyvumo reikalavimai taikyti 10  pirkimų | | | 291 | SA Viešųjų pirkimų komisija, pirkimų organizatoriai ir iniciatoriai | Siūloma išbraukti priemonė, nes tai ne strateginė priemonė |
|  | IŠ VISO: | | | 59782,6 |  |  |
| **Uždavinys 3.3.2 Sukurti AIE naudojimo plėtrai palankią teisinę ir norminę bazę, formuoti infrastruktūrą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.3.2.1 AIE naudojimo plėtrai palankios teisinės ir norminės bazės sukūrimas** |  | | |  | Savivaldybės administracija ir Taryba | Informacija apie priemonės įgyvendinimą nepateikta |
| **3.3.2.2 Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų AIE naudojimo plėtrai bei klimato kaitai sumažinti, rengimas (dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, bendrųjų planų keitimas, nurodant vietas, kur galima plėtoti vėjo energetiką, miestų parkų ir žaliųjų erdvių plėtra, ir pan.)** | kol kas nieko, išskyrus individualų sektorių, yra maždaug 15 saulės kolektorių karšto vandens gamybai. | | |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| **3.3.2.3 Ištirti infrastruktūros poreikius, atsinaujinančių išteklių energiją ir elektros energiją naudojančių transporto priemonių naudojimo plėtrai** | Parengta Rokiškio rajono energijos išteklių plėtros sektorinė studija | | | 22,4 | SA, išorės ekspertai |  |
| **3.3.2.4 Infrastruktūros, reikalingos atsinaujinančių išteklių, elektros energiją naudojančių transporto priemonių naudojimo plėtrai, rajone sukūrimas** | Rajone yra 2 privačios įmonės, kurios praktiškai patenkina beveik visų rajono katilinių biokuro skiedros poreikius | | |  | SA |  |
| **3.3.2.5 Dviračių takų projektavimas ir statyba** | . | | |  | SA, Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos | Priemonė bus įgyvendinama 2014 m. |
|  | IŠ VISO: | | | 22,4 |  |  |
| **Uždavinys 3.3.3 Plėtoti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą, informuoti visuomenę apie AIE plėtros naudą** | | | | | |  |  |  | |  |
| **3.3.3.1 Projektų, užtikrinančių pramonės vartotojų aprūpinimą šilumos energija, maksimaliai panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius ten, kur šiuo metu naudojamas iškastinis kuras skatinimas** | Socialinės paramos Jūžintų skyriuje, Rokiškio TIC, Rokiškio šv. Evangelisto Mato bažnyčios Jaunimo namuose sumontuoti šilumos siurbliai, kurie 100 proc. tenkina šių įstaigų šilumos poreikį. | | |  | SA, Pramonės įmonės |  |
| **3.3.3.2 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės kolektorių vandens šildymui įrengimas, elektros gamyba iš saulės energijos) naudojimo pastatuose didinimo priemonių projektų rengimas ir įgyvendinimas** |  | | |  | SA, fiziniai ir juridiniai asmenys | Informacija apie priemonės įgyvendinimą nepateikta |
| **3.3.3.3 Ekologiško transporto (elektrinio, biodujų) plėtra** |  | | |  | SA, UAB „Rokiškio autobusų parkas“, kiti asmenys | Informacija apie priemonės įgyvendinimą nepateikta |
| **3.3.3.4 Informacijos teikti ir visuomenės švietimas apie AIE plėtros naudą** |  | | |  | SA | Informacija apie priemonės įgyvendinimą nepateikta |
| **3.3.3.5 Dalyvavimas tarptautinėse programose ir projektuose, patirties sklaida** |  | | |  | SA, išorės ekspertai | Informacija apie priemonės įgyvendinimą nepateikta |
| **3.3.3.6 Kampanijos, skirtos darnios energetikos propagavimui (pvz. „Energetikos dienos“, „Diena be automobilio“, ir pan.)** | Savivaldybės specialistai, privatus sektorius dalyvauja seminaruose, kurie organizuojami ne Rokiškyje | | |  | SA, Nevyriausybinės organizacijos |  |

Prioriteto 1 „VERSLUI, TURIZMUI IR ŽEMĖS ŪKIUI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS“ priemonėms įgyvendinti 2011-2013 m. buvo panaudota 101771,87 tūkst.Lt. Iš 48 priemonių įgyvendinamos 37 priemonės (77 proc.), 10 priemonių nebuvo įgyvendinamos arba apie jų įgyvendinimą nepateikta informacija (tai sudaro apie 20,8 proc. visų prioriteto priemonių).

Siūlomos išbraukti kaip neįgyvendinamos, neaktualios arba jau įgyvendintos priemonės:

**1.2.1.7 Įkurti Aukštaitijos regiono kultūros ir turizmo centrą Rokiškio dvaro rūmuose**

**1.2.1.10 Įkurti turizmo centrus Obeliuose ir Salose**

1.2.3.1 Turizmo objektų Rokiškio rajone ženklinimas –dubliuoja kitą priemonę

1.2.4.2 Naujai įrengti ir plėsti pėsčiųjų bei vandens maršrutų trasų ženklinimą

Siūlomos koreguoti priemonės:

**1.1.1.7 Teikti informaciją ir konsultacijas verslo kūrimo, planavimo ir valdymo klausimais –** siūloma iš atsakingų institucijų braukti Rokiškio TIC

**1.2.1.13 Tvarkyti gamtinio kraštovaizdžio objektus, pritaikyti juos turizmo ir rekreacijos reikmėms-** koreguoti pasiekimo rezultatą, jį formuluojant taip: „Sutvarkyti ir pritaikyti turizmo ir rekreacijos reikmėms gamtinio kraštovaizdžio objektai

**1.2.2.2 Restauruoti , tvarkyti, Atnaujinti Rokiškio rajono maldos namus-** siūloma įtraukti naują atsakingą instituciją –Rokiškio VVG

**1.2.2.4 Rokiškio rajono archeologinių paminklų pritaikymas turizmo reikmėms -** siūloma įtraukti naują atsakingą instituciją –Rokiškio VVG

**1.3.2.5 Telkti kaimo plėtros organizatorius ir kaimo problemas tyrinėjančius mokslininkus kaimo plėtros klausimų sprendimui rajone-** Siūloma išbraukti vieną atsakingą vykdytoją-Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrių

Prioriteto 2 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS priemonėms įgyvendinti 2011-2013 m. buvo panaudota 41295,85 tūkst.Lt. Iš 71 priemonės įgyvendinamos 54 priemonės (76,1 proc.), 17 priemonių nebuvo įgyvendinamos arba apie jų įgyvendinimą nepateikta informacija (tai sudaro apie 23,9 proc. visų prioriteto priemonių).

Siūlomos išbraukti kaip neįgyvendinamos, neaktualios arba jau įgyvendintos priemonės:

**2.6.1.5 Rokiškio socialinės paramos centro paslaugų ir infrastruktūros plėtra – Įgyvendinta**

**2.6.1.3 Nakvynės namų steigimas Rokiškio rajone**

Siūlomos koreguoti priemonės:

Tikslinga sujungti 2.1.1.1 su 2.1.1.2 formuluojant priemonę tokiu pavadinimu “**Plėsti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro paslaugų prieinamumą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginius Rokiškio r. bendruomenės nariams“**

Siūloma keisti priemonės 2.1.1.3 pavadinimą į „**Dalyvauti ES struktūrinių ir kt. fondų projektinėje veikloje“**

Siūloma priemonės **2.4.2.1 Renovuoti ir modernizuoti** **Rokiškio rajono kultūros įstaigų pastatus** pasiekimo indikatorių formuluoti „Renovuoti ir modernizuoti pastatai“

Siūloma priemonės **2.4.2.2 „Renovuoti bei modernizuoti savivaldybės viešąją biblioteką bei jos filialus“ pried e** Onuškio , Didsodės filialų patalpų renovaciją perkelti į 2014- 2015 m.

Siūloma priemonės **2.4.3.3 Remti etnopaveldo fiksavimą, tyrimą, kaupimą, sklaidą ir populiarinimą“** koreguoti pasiekimo indikatorių, formuluojant jį „Veikianti etnopaveldo apsaugos ir pateikimo bendruomenei sistema:Amatų koordinacinio centro veiklos plėtra“

**Siūloma koreguoti priemonės 2.4.4.4 Atnaujinti ir modernizuoti rajono bendro lavinimo ir neformalaus ugdymo mokyklų sporto sales, aikštynus, stadionu“** priede nurodytą pasiekimo indikatorių , formuluojant jį „J..Tumo- Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinio sporto salės ir jos prieigų atnaujinimas“.

Prioriteto 3 INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŪKIO PLĖTRĄ BEI SUDARANT PATOGIAS GYVENIMO SĄLYGAS priemonėms įgyvendinti 2011-2013 m. buvo panaudota 104078,11 tūkst.Lt. Iš 76 priemonių įgyvendinamos 42 priemonės (55,3 proc.), 34 priemonės nebuvo įgyvendinamos arba apie jų įgyvendinimą nepateikta informacija (tai sudaro apie 44,7 proc. visų prioriteto priemonių).

Siūlomos išbraukti kaip neįgyvendinamos, neaktualios arba jau įgyvendintos priemonės:

**3.1.2.2 Dviračių takų schemos mieste ir rajone parengimas – Dubliuoja kitą priemonę**

**3.1.2.21 Įrengti Rokiškio miesto apvažiavimą - Įgyvendinta**

**3.2.1.6 Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą - Įgyvendinta**

**3.2.1.9 Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2015 m. atnaujinimas ir įgyvendinimo priežiūros diegimas, bei sektorinių studijų parengimas – Įgyvendinta**

**3.3.1.4 Energinio efektyvumo reikalavimų taikymas su energijos vartojimu susijusioms prekėms ir paslaugoms viešuosiuose pirkimuose –Nestrateginė**

**Iš visų 3 prioritetų 195 priemonių 2011-2013 m. buvo įgyvendinamos 133 priemonės, tai sudarė 68,2 proc. visų numatytų priemonių.**