## 5 priedas
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
PANEVĖŽIO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 METAI
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas | Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę | 2014-2023 | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis: 1-E-1 Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu (procentais), 2017 m. | 126 | 146,3 | Pasiekta rodiklio reikšmės pateikta Rokiškio r. savivaldybei, nes Vidutinis metinis bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais 2017 metais Rokiškio rajone buvo 11,56 proc, o šalyje - 7,9 proc.
1.2. Uždavinys | Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą | 2014-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | X | X | Rezultato rodiklis: 1-R-2 Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000- ui gyventojų, skaičius (vnt.), 2017m. | 15.35 | 19.9 | Pasiekta rodiklio reikšmė pateikiama Rokiškio rajono savivaldybėje 2017 m.
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2), 2017 m. | 1200 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, (vnt.), 2017 m. | 500 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2017 m. | 0.6 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus), 2017 m. | 3100 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.), 2017 m. | 4 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m. | 3.47 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2017 m. | 1.5 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-8 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius (vnt.), 2017 m. | 0 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
1.2.20v Veiksmas | Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos– Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio– Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, veksmas įgyvendinamas.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 40029 | 25130 | X | X |  | 2017 m. panaudota 17764 Eur savivaldybės lėšų
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 40029 | 10565 |  |  |  | 2017 m. panaudota 10565 Eur bendrojo finansavimo lėšų
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 453660 | 119736.69 |  |  |  | 2017 m. panaudota 119737 Eur Es lėšų.
1.2.21v Veiksmas | Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 2017-08-29 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis,veiksmas p;pradėtas įgyvendinti.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 200203 | 2423 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 780000 | 107000
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 286884 | 3598.34
1.2.22v Veiksmas | Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 2017-09-25 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis, veiksmas pradėtas vykdyti. Planuojamas užbaigti 2018 m.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 132579 | 77241.16 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 751282 | 441248.72
1.2.23v Veiksmas | Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas | 2019-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 59851 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 339158 | 0
1.2.24v Veiksmas | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje | 2017-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 2017 m. parengti parengiamieji techniniai dokumentai, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška finansavimui gauti, įvertinta.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 65446 | 4280.55 | X | X |  | Lėšos, skirtos paprastojo remonto aprašų parengimui ir ekspertizės paslaugoms apmokėti.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 370859 | 0
1.2.25v Veiksmas | Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje | 2015-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas pradėtas įgyvendinti 2015 m., planuojamas pabaigti 2018 m.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1078043 | 718100.11 | X | X |  | 2017 m. savivaldybės lėšos sudarė 5674,11 Eur
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 2607000 | 2606810 |  |  |  | 2017 m. VIP lėšos sudarė 1372000 Eur
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0
|  |  | ES lėšos | 0
1.2.26v Veiksmas | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g. | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas bus pradėtas įgyvendinti 2018 m. 2017 m. aparengti technininiai projektai, jų ekspertizė ir projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašus.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 17432 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 98778 | 0
1.3. Uždavinys | Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus | 2014-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | X | X | Rezultato rodiklis: 1-R-3 Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos (procentai), 2017 m. | 59.95 | 59.8 | Pateikiamas rodiklis už 217 m. Rokiškio r. savivaldybėje
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2017 m. | 2 | 0 | Rokiškio r. savivaldybė nesiekia šio uždavinio rodiklio
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m. | 2.035 | 0 | Rokiškio r. savivaldybė nesiekia šio uždavinio rodiklio
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis (km), 2017 m. | 0.47 | 0 | Rokiškio r. savivaldybė nesiekia šio uždavinio rodiklio
1.3.4v Veiksmas | Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas | 2017-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 47026 | 0 | X | X |  | Šis veiksmas siūlomas išbraukti iš veiksmų plano, nes Rokiškio r. savivaldybė nenumato įgyvendinti šio veiksmo , kaip neduodančio ekonominės naudos ir ekonomijos rajonui . Dėl šio keitimo buvo pritarta 2017-01-23 savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 266478 | 0
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1640609 | 827174.82 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 3427029 | 2724375
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2567099 | 564583.75
|  |  |  | 7634737 | 4116133.57
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO
3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:
3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;
3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;
3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;
3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;
3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.
Pasiūlymai dėl programos pakeitimo
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Siūloma atlikti programos 3 priedo keitimus, susijusius su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuojamais veiksmais: 1. Siūloma pakeisti veiksmo 1.2.22v „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“ lėšų poreikį ir finansavimo šaltinius nurodyti pagal sudarytos projekto finansavimo sutarties duomenis, nurodant, kad bendra projekto vertė 807957 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos - 121194 Eur, ES lėšos - 686763, o sutaupytas lėšas perkelti 1.2.23 v veiksmui " Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas". 2. Kadangi atlikus 1.2.22v „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“ rangos darbų pirkimus susitaupė lėšų, todėl šias susitaupiusias lėšas planuojama perkelti veiksmo 1.2.23v "Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas", todėl reikalinga pakeisti šio veiksmo lėšų poreikį ir finansavimo šaltinius, padidinant veiksmui reikalingą lėšų sumą iki 474913 Eur, savivaldybės biudžeto lėšas padidinant iki 71236 Eur, o ES lėšas padidinant iki 403677 Eur. Parengus techninius projektus buvo patiklsinti bendrieji statinio rodikliai, todėl būtina patiklsinti šio veiskmo aprašomąją dalį, suvienodinant rodiklius, nurodytus techniniame projekte ir nurodyti, kad numatoma rekonstruoti gatvės važiuojamoji dalis sudaro 6,0 m, o siektinas rodiklis "Rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės )" sudaro ne 0,39 km, o 0,36 km. Šie keitimai būtina atlikti tam, kad teikiamas projektas atitiktų programą ir galėtų gauti ES finansavimą. 3. Siūloma pakeisti programos 1.2.24v veiksmo „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje“ pavadinimą į „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“, kadangi rengiant ir teikiant paraišką bei projektinį pasiūlymą buvo svarbus ribotas projekto pavadinimo ženklų skaičius ir jis buvo sutrumpintas, o pasirašytoje projekto finansavimo sutartyje nurodomas projekto pavadinimas „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“. Numatyta projekto paraiškoje, kad projekto trukmė bus 24 mėn, todėl siūloma veiksmo laikotarpio pabaigą nukelti iš 2018 m. į 2019 m. 4. Siūloma išbraukti 1.3.4v veiksmą „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas“ iš veiksmų plano, nes Rokiškio r. savivaldybė nenumato nįgyvendinti šio veiksmo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, kaip neduodančio ekonominės naudos ir ekonomijos rajonui ir dėl to netikslingo įgyvendinti. Dėl šio keitimo buvo pritarta 2017-01-23 savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje. Rokiškio r. savivaldybei plnuotas lėšas šiam veiksmui perėmė Biržų r. savivaldybė, kuri numato už jas papildomai pasiekti didesnio rodiklio savo planuojamam analogiškam veiksmui, todėl dėl šio pakeitimo nesumažės bent vieno iš produktų planuojama reikšmė ir bus pasiekti programos projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti rodikliai arba daugiau kaip 5 proc. nesumažės bent vieno iš programos rezultatų planuojama reikšmė.
Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

## grafikas
PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS 2018-2020 M.
Požymiai | [5 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Etapai |  |  |  | Komentarai ir paaiškinimai
Nr. | Veiksmas* | Pareiškėjas | Ministerija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.) | R/V** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į projektų sąrašą 2018 m. (metai/mėnuo) / Įtraukimas į projektų sąrašą 2019-2020 m. (metai/ketvirtis) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai 2018 m. (metai/mėnuo) / Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai 2019-2020 m. (metai/ketvirtis) | Finansavimo sutarties sudarymas 2018 m. (metai/mėnuo) / Finansavimo sutarties sudarymas 2019-2020 m. (metai/ketvirtis) | Veiksmo pabaiga (metai)
1. | Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę
1.1. | Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui
Veiksmai:
Veiksmai:
1.2.20v | Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos– Vilties–P.Širvio–Jaunystės– Panevėžio–Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Vidaus reikalų ministerija | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | 533718 | 40029 | 40029 | 0 | 0 | 453660 | X | X | X | 2018
1.2.21v | Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Kultūros ministerija | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | 1267087 | 200203 | 780000 | 0 | 0 | 286884 | X | X | X | 2019
1.2.22v | Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 06.2.1-TID-R-511 | R | 883861.18 | 132579.18 | 0 | 0 | 0 | 751282 | X | X | X | 2019 | Siūloma finansavimo šaltinius nurodyti pagal sudarytos projekto finansavimo sutarties duomenis, nurodant, kad bendra projekto vertė 807957 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos - 121194 Eur, ES lėšos - 686763, o sutaupytas lėšas perkelti 1.2.23 v veiksmui (žr. programos įgyvendinimo ataskaitos III skyrių ir pridedamą keičiamos programos dalies lyginamąjį variantą).
1.2.23v | Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 06.2.1-TID-R-511 | R | 399009 | 59851 | 0 | 0 | 0 | 339158 | 2019/II | 2019/III | 2019/IV | 2020 | Siūloma nuo veiksmo 1.2.22V sutaupytas lėšas perkelti veiksmui 1.2.23v ir padidinant veiksmui reikalingą lėšų sumą iki 474913 Eur, savivaldybės biudžeto lėšas padidinant iki 71236 Eur, o ES lėšas padidinant iki 403677 Eur. (žr. programos įgyvendinimo ataskaitos III skyrių ir pridedamą keičiamos programos dalies lyginamąjį variantą).
1.2.24v | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Švietimo ir mokslo ministerija | 09.1.3-CPVA-R-725 | R | 436305 | 65446 | 0 | 0 | 0 | 370859 | X | X | 2018-01-01 | 2019 | Siūloma keisti veiskmo pavadinimą į "Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“ ir veiksmo pabaigą nustatyti 2019 m. (žr. programos įgyvendinimo ataskaitos III skyrių ir pridedamą keičiamos programos dalies lyginamąjį variantą).
1.2.25v | Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | X | V | 3685043 | 1078043 | 2607000 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2020
1.2.26v | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g. | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 04.5.1-TID-R-516 | R | 116210 | 17432 | 0 | 0 | 0 | 98778 | X | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2020
1.3. | Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus
Veiksmai:
1.3.4v | Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 04.5.1-TID-R-518 | R | 313504 | 47026 | 0 | 0 | 0 | 266478 | X | X | X | 2018 | Siūloma veiksmą išbraukti (žr. programos įgyvendinimo ataskaitos III skyrių ir pridedamą keičiamos programos dalies lyginamąjį variantą).
* veiksmas – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą
** veiksmo atrankos būdas: R – regionų projektų planavimas, V – valstybės projektų planavimas