ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KRIAUNŲ SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 94, LT - 42136, Rokiškis.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248.

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Liepų g. 2, Kriaunų k., LT–42254 Rokiškio r.,

tel. / faks. (8 458) 41 830 , el. p. kriaunos@post.rokiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, filialo kodas  188663455

2018  METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO  ATASKAITA

- Bendroji dalis

Kriaunų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys - filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

2018 metais seniūnija savo veiklą vykdė  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-20 įsakymu Nr. AV – 404 patvirtintu metiniu veiklos planu.

Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai joms įgyvendinti.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.

Seniūnijoje 2018 m. patvirtinta 12,5 etato. Iš jų 2 valstybės tarnautojai, likusieji dirbantys pagal darbo sutartis.

Seniūnijos duomenų pokytis per 2018 metus:

| Rodiklis | Mato vnt. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Seniūnijos plotas | ha | 10 526 | 10 526 |
| Gyventojų skaičius | žm. | 875 | 854 |
| Kaimų skaičius | vnt. | 28 | 28 |
| Seniūnijos vietinių kelių ilgis | km | 79,78 | 122,93 |
| Šaligatvių plotas | kv. m. | 2000 | 2000 |
| Gatvių skaičius | vnt. | 38 | 38 |
| Veikiančių kapinių skaičius | vnt. | 6 | 6 |
| Neveikiančių kapinių skaičius | vnt. | 13 | 13 |
| Kapinių teritorijų plotas | ha | 3,45 | 3,45 |
| Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius | vnt. | 11 | 11 |
| Eksploatuojamų šviestuvų skaičius | vnt. | 58 | 58 |
| Parkų skaičius | vnt. | 2 | 2 |
| Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas | ha | 1,00 | 1,00 |
| Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas | ha | 0,001 | 0,001 |
| Socialiai remtinų šeimų skaičius | vnt. | 68 | 68 |

Kriaunų seniūnijoje veiklą vykdo dvi kaimo bendruomenės: Kriaunų ir Lašų kaimų bendruomenės. Taip pat veiklą vykdo trys visuomeninės organizacijos.

Seniūnijos teritorija suskirstyta į dvi seniūnaitijas: Kriaunų ir Lašų. Visose seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai.

Kriaunų kaime veiklą vykdo Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius. Kriaunų ir Lašų kaimuose veikia Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos  filialai.

- SENIŪNIJA ĮGYVENDINA

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas programas:

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas;

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas;

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas.

- SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS

Lentelė Nr. 1

| 2018 metų Kriaunų seniūnijos asignavimai pagal programas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progr. Nr. | Programos pavadinimas | Lėšos iš viso tūkst. Eur | Iš jų: |  |  | Finansavimo šaltinis |
|  |  |  | Darbo užmokestis | SODRA | Kitos išlaidos |  |
| 1 | Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas | 75 458 | 49 850 | 16 150 | 9 458 | Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, spec. programų lėšos |
| 2 | Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas | 4 853 | 2 995 | 913 | 945 | Savivaldybės biudžetas |
| 3 | Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas | 27 707 | 15 967 | 4 994 | 6 746 | Savivaldybės biudžetas |
| 4 | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas | 14 682 | 5 840 | 1 829 | 7 013 | Valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas |
| 5 | Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas | 23 849 | 13 599 | 4 286 | 5 964 | Savivaldybės biudžetas |
|  |  | 146 549 | 88 251 | 28 172 | 30 126 |  |

Diagrama Nr. 1

Kriaunų seniūnijos 2018 metų asignavimų paskirstymas pagal programas

Lentelė Nr. 2

| Kriaunų seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per tris metus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos Nr. | Programos pavadinimas | Lėšos iš viso tūkst. Eur |  |  |
|  |  | 2016 metai | 2017 metai | 2018 metai |
| 1 | Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas | 57 040 | 66 262 | 75 458 |
| 2 | Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas | 4 609 | 4 647 | 4 853 |
| 3 | Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas | 21 546 | 26 019 | 27 707 |
| 4 | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas | 15 052 | 20 457 | 14 682 |
| 5 | Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas | 19 876 | 22 523 | 23 849 |
| Iš viso: |  | 118 123 | 139 908 | 146 549 |

Diagrama Nr. 2

Kriaunų seniūnijos asignavimų grafinis palyginimas pagal programas per tris metus

Lentelė Nr. 3

| 2018 metų asignavimai pagal finansavimo sutartis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Sutarties objektas | Lėšos iš viso Eur |
| 1 | Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas | 1 090 |
| 2 | Lašų bibliotekos šildymo sistemos įrengimas | 1 500 |
| 3 | Lašų bibliotekos šarvuotų lauko durų pirkimas | 234 |
| 4 | Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams | 1 416 |
| 5 | Naujų želdinių įsigijimui ir veisimui | 250 |
| 6 | Remonto darbų organizavimui ir medžiagų įsigijimui, vykdant užimtumo didinimo programą Kriaunų seniūnijoje | 600 |
| 7 | Kelių priežiūros darbai žiemą ir kiti kelių priežiūros darbai Kriaunų seniūnijoje | 1 178 |
| 8 | Seniūnijai priklausančių ES lėšomis įgyvendintų projektų eksploatavimas ir priežiūra | 680 |
| 9 | Vietinės reikšmės kelių lyginimas | 4 624 |
| 10 | Vietinės reikšmės kelių žvyravimas | 19 426 |
| 11 | Vietinės reikšmės gatvių asfalto duobių remontas | 2 966 |
| 12 | Vietinės reikšmės kelių su žvyro danga tvarkymas ir griovių įrengimas | 19 251 |
| 13 | Pralaidų įrengimas vietinės reikšmės keliuose | 4 961 |
| 14 | Medienos kurui pirkimas | 1 400 |
| 15 | Transporto paslaugų pirkimas | 540 |
| 16 | Drabužių siuvimas Kriaunų kapelai | 1 500 |
| 17 | Tautinių kostiumų siuvimas | 1 779 |
| 18 | Instrumento pirkimas Kriaunų kapelai | 80 |
| Iš viso |  | 63 475 |

- SENIŪNIJOS VEIKLA 2018 METAIS

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas.

Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, mero administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo organizavimą ir kontroliavimą, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą.

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės bei valstybės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

| Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2018 metų planas | 2018 metų plano įvyk- dymas | 2018 metų rodiklio pokyčio analizė | Praėjusių metų plano įvykdymas |
|  | Seniūnijos darbuotojų skaičius | 12,5 etato | 12,0 etato | Etatų skaičius sumažintas optimizuojant seniūnijos veiklą, socialinio darbuotojo su socialinės rizikos šeimomis 0,50 etato perkėlus į Rokiškio socialinės paramos centrą. | 12,5 etato |
| 1. | Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų skaičius | 15 | 14 | Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų veiklos klausimais parengiama mažiau, kadangi optimizuojant veiklą personalo valdymo funkcijos seniūnija nebevykdo. Taip pat, dalis sprendimų veiklos klausimais yra priimama centralizuotai, t. y. įsakymų projektus kai kuriais klausimais rengia administracijos specialistai. | 10 |
| 2. | Parengta rajono tarybos sprendimų projektų skaičius | 1 | 0 | Rajono tarybos sprendimų projektų ataskaitiniais metais nerengta, kadangi seniūnijos veikloje nebuvo sprendžiami klausimai, kurių sprendimui būtų būtinas rajono tarybos sprendimas. | 0 |
| 3. | Išduota leidimų laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse | 15 | 20 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl leidimų laidoti išdavimo, skaičiaus. | 15 |
| 4. | Atlikta notarinių veiksmų | 25 | 26 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl notarinių veiksmų atlikimo, skaičiaus. | 19 |
| 5. | Organizuota ir atlikta viešųjų pirkimų | 30 | 32 | Dauguma prekių ir paslaugų perkama pagal savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus atliktus centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai seniūnijos inicijuojami ir pirkimų organizatoriaus atliktus centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai atliekami tik tais atvejais, kai perkam konkreti prekė ar paslauga reikalinga konkretiems darbams atlikti ir seniūnijos funkcijų vykdymui. | 14 |
| 6. | Išduota šeimos sudėtį ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų | 90 | 111 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl pažymų apie faktinę padėtį, skaičiaus. | 97 |
| 7. | Išduota charakteristikų | 5 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl charakteristikos išdavimo, skaičiaus. | 10 |
| 8. | Priimta ir išnagrinėta gyventojų skundų, prašymų, pranešimų | 10 | 9 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su įvairaus pobūdžio skundais, prašymais, pranešimais skaičiaus. Žodiniai gyventojų skundai, prašymai ar pranešimai nagrinėjami betarpiškai bendraujant su gyventojais. | 10 |
| 9. | Išduota leidimų prekiauti viešose vietose | 50 | 28 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl leidimo prekiauti skaičiaus. Išduota mažiau leidimų, nes pasikeitė prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose reglamentavimas. | 62 |
| 10. | Išduota leidimų kasinėti | 5 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl leidimo kasinėti skaičiaus. | 5 |
| 11. | Išduota leidimų saugotinų medžių kirtimui | 30 | 32 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl leidimo saugotinų medžių kirtimui skaičiaus. | 40 |
| 12. | Atspausdinta, skenuota, kopijuota, registruota seniūnijos vidaus siunčiamų ir gaunamų raštų | 1300 | 2234 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijoje gautų užduočių ir joms atlikti reikalingų parengti dokumentų skaičiaus. Ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai padidėjo gautų užduočių ir užduotims įvykdyti reikalingų parengti dokumentų skaičius. | 1220 |
| 13. | Parengtas 2019 metų dokumentacijos planas ir registrų sąrašas, kurie derinti su Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialu | 2 | 2 | Vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinius metus dokumentų tvarkymui, apskaitai ir bylų sudarymui reikalingų parengti dokumentų skaičiaus. | 2 |
| 14. | Viešinta seniūnijos ir bendruomenių aktuali informacija rokiskis.lt | 10 | 15 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo nuo per ataskaitinį laikotarpį esamos aktualios informacijos atnaujinimo ir patalpinimo savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt skaičiaus | 9 |
| 15. | Parengtas 1998 metų bylų naikinimo aktas , kuris suderintas su Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialu ir sunaikintos naikinimui atrinktos bylos | 10 | 138 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį nebesaugomų bylų sunaikinimo skaičiaus. (2017 m. naikinta 1995-1996-1997 m. naikinimui atrinktos bylos). 2018 m. naikinta 1997-1998-1999 m. naikinimui atrinktos bylos. | 150 |
| 16. | Nuomotos negyvenamosios patalpos | 550 | 1220 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį surinktų lėšų iš negyvenamų patalpų nuomos , Eur. | 1227 |
| 17. | Suteikti adresai adresų objektams | 5 | 10 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl adreso suteikimo skaičiaus. | 5 |
| 18. | Įdarbinti visuomenei naudingus darbus dirbantys asmenys ir kontroliuotas jų atliekamas darbas | 5580 | 6150 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl visuomenei naudingų darbų atlikimo valandomis skaičiaus. | 5430 |
| 19. | Organizuoti seniūnaičių sueigas | 4 | 4 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai reikalingų seniūnaičių sueigos pritarimų skaičiaus. | 3 |
| 20. | Dalyvauta savivaldybės institucijų posėdžiuose | 12 | 12 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį organizuotų savivaldybės institucijų posėdžių skaičiaus. | 11 |
| 21. | Teikta gyventojams informacija apie savivaldybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje | 40 | 41 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl informacijos apie savivaldybės institucijų veiklą skaičiaus. | 42 |
| 22. | Teikti gyvenamųjų vietovių gyventojų atstovų siūlymai savivaldybės institucijoms | 4 | 4 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių atstovų su siūlymais skaičiaus. | 5 |
| 23. | Eksploatuoti seniūnijos automobiliai | 2 | 2 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijoje eksploatuojamų automobilių skaičiaus. | 2 |
| 24. | Seniūnijos administracinio pastato priežiūra | 367 kv. m. | 367 kv. m | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos prižiūrimo administracinio pastato ploto. | 367 kv. m. |
|  | Gerinti administracijos pastato darbo kabinetų būklę | 0 | 12 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniais metais pagerintų patalpų kv. m. ploto | 0 |
| 25. | Surinkta prekyvietės mokesčio | 70 | 38 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių prekiauti viešose vietose surenkamo prekyvietės mokesčio eurais kiekio. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta mažiau prekyvietės mokesčio dėl reglamentavimo pasikeitimo. | 78 |
| 26. | Dalyvauta ir bendradarbiauta užtikrinant viešąją tvarką | 10 | 4 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį įvykusių viešosios tvarkos pažeidimų skaičiaus. | 10 |
| 27. | Sušaukta seniūnijos gyventojų sueiga | 1 | 1 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai reikalingų seniūnijos gyventojų pritarimų skaičiaus | 1 |
| 28. | Padėta užpildyti prašymus kieto kuro kompensacijai gauti | 15 | 30 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais skirti kieto kuro kompensaciją skaičiaus. | 19 |
| 29. | Padėta užpildyti prašymus vienkartinei pašalpai gauti | 40 | 41 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais skirti vienkartinę pašalpą skaičiaus. | 39 |
| 30. | Padėta užpildyti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų įsigijimo | 15 | 23 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, skirti nemokamą maitinimą ir įsigyti mokinio reikmenis, skaičiaus. | 17 |
| 31. | Organizuoti apsirūpinimą techn. pagalbos priemonėmis | 10 | 8 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl apsirūpinimo techn. pagalbos priemonėmis, skaičiaus. | 11 |
| 32. | Sušaukti Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžius | 5 | 3 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai reikalingų spręsti klausimų, kuriems turi pritarti komisija, skaičiaus. | 3 |
| 33. | Bendradarbiauta su Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija | 5 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį Neįgaliųjų draugijos organizuojamų renginių skaičiaus. | 8 |
| 34. | Organizuotas maisto produktų iš ES dalinimas | 60 | 69 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl maisto produktų iš ES gavimo, skaičiaus. | 68 |
| 35. | Vesta mokyklinio amžiaus vaikų apskaita | 85 | 85 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos teritorijoje gyvenančių mokyklinio amžiaus vaikų, skaičiaus | 79 |
| Tinkamai įgyvendinti perduotas valstybės funkcijas |  |  |  |  |  |
| 1. | Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius seniūnijos teritorijoje | 852 | 854 | Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia senstanti visuomenė. Seniūnijos teritorija patenka į Sartų regioninio parko teritoriją. Aplinka puikiai tinka poilsiui, todėl vasaros sezono metu visos sezoninės sodybos būna užpildytos poilsiaujančiais asmenimis. Gyventojai turi galimybę deklaruoti gyvenamąją vietą elektroninėmis priemonėmis. | 850 |
| 2. | Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (atvyko gyventi) | 55 | 76 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių deklaruoti savo gyvenamąją vietą skaičiaus. | 73 |
| 3. | Užpildytos išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, deklaracijos (išvyko į užsienį) | 15 | 13 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių deklaruoti išvykimą skaičiaus. | 23 |
| 4. | Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo | 20 | 24 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių naikinti ar keisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis skaičiaus. | 87 |
| 5. | Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą | 40 | 50 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių gauti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą skaičiaus. | 45 |
| 6. | Vesta gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita | 2 | 4 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių būti įtrauktais ir GVNA apskaitą skaičiaus. | 1 |
| 7. | Suteikta informacija apie asmeniui nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis | 10 | 9 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių sužinoti apie jiems nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis skaičiaus. | 9 |
| 8. | Užpildyta ir priimta paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų PPIS | 230 | 233 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius skaičiaus. | 238 |
|  | Užpildyta ir priimta pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius prašymų PPIS | 0 | 32 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių keisti deklaruotus žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius duomenis skaičiaus. | 20 |
| 9. | Užpildyta ir priimta prašymų atnaujinti žemės valdos registravimo duomenis LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre | 100 | 173 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių atnaujinti žemės ūkio valdos registravimo duomenis LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre skaičiaus. | 272 |
|  | Užpildyta ir priimta prašymų atnaujinti ūkininko ūkio registravimo duomenis LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre | 0 | 69 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių atnaujinti ūkininko ūkio registravimo duomenis LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre skaičiaus. | 0 |
| 10. | Užpildyta ir priimta tiesioginių pardavimų 2016-2017 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas PPIS | 5 | 3 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų norinčių pateikti tiesioginių pardavimų kvotos metų pieno gamybos realizavimo metines deklaracijas skaičiaus. | 4 |
| 11. | Bendradarbiauta su Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatoriumi Rokiškio r., Rokiškio rajono Ūkininkų sąjunga, LŽKT Rokiškio biuru | 90 | 105 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatoriaus Rokiškio r., Rokiškio r. Ūkininkų sąjungos, LŽKT Rokiškio biuro pateiktos informacijos perdavimo seniūnijos ūkininkams skaičiaus. | 96 |
| 12. | Konsultuoti ir informuoti žemės ūkio veiklos subjektai paramos gavimo klausimais | 200 | 207 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių žemdirbių norinčių gauti informaciją kaip pasinaudoti parama skaičiaus. | 213 |
| 13. | Suteikti patalpas atliekamiems gyventojų ir būstų bei kitiems visuotiniams surašymams, seniūnaičių sueigoms | 60 | 240 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai reikalingų suteikti patalpų, atliekamiems visuotiniams surašymams, seniūnaičių sueigoms, ploto kv. m. skaičiaus. | 240 |
| 14. | Suteikti patalpas gyventojų apklausų atlikimui | 60 | 0 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai reikalingų suteikti patalpų, gyventojų apklausų atlikimui, ploto kv. m. skaičiaus. | 0 |
| 15. | Dalyvauta organizuojant civilinę saugą | 1 | 1 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai reikalingų atlikti gyventojų įspėjimo sirenų eksploatacinės priežiūros patikrinimų skaičiaus. | 1 |
| 16. | Dalyvauta stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinime, medžiojamųjų gyvūnų, saugomų rūšių laukinių gyvūnų, fizinių asmenų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatyme | 5 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų programų įgyvendinimo, medžiojamųjų gyvūnų ir fizinių asmenų žemės ūkiui padarytos žalos, skaičiaus. Ataskaitiniais metais lyginant su 2017 metais asmenys nesikreipė į seniūniją dėl meteorologinių reiškinių padarytos žalos žemės ūkiui | 35 |
| 17. | Iškilus problemoms lankytasi šeimose (pas asmenis) | 85 | 95 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį besikreipiančių šeimų (asmenų) dėl iškilusių problemų skaičiaus. | 107 |
| 18. | Įvertintos atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos | 40 | 41 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį besikreipiančių šeimų (asmenų) dėl gyvenimo sąlygų įvertinimo skaičiaus | 33 |
| Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 1. | Darbuotojų dalyvavimas mokymuose | 30 | 46 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų dalyvavusių mokymuose valandų skaičiaus | 30 |
| 2. | Supažindinta darbuotojų su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais | 30 | 34 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų susipažinusių su darbų saugos instrukcijomis skaičiaus | 30 |

Šios programos įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos  bei valstybės deleguotos funkcijos. Daugumą, 2018 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama.

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas.

Įgyvendinant programą siekiama prisidėti prie ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos gerinimo. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, užtikrinamas jų atvykimas į ugdymo įstaigas.

Programos įgyvendinimas leidžia formuoti vaikų ugdymui palanką aplinką seniūnijos teritorijoje, ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimą, sudaryti vienodas sąlygas visiems seniūnijos mokyklinio amžiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio ir neformaliojo ugdymo), užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

| Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2018 metų planas | 2018 metų plano įvykdymas | 2018 metų rodiklio pokyčio analizė | Praėjusių metų plano įvykdy mas |
| 1. | Organizuotas ir vykdytas neatlygintinas moksleivių pavėžėjimas į ar iš ugdymo įstaigas | 20 | 8 | Moksleiviai pavėžėjami iki ugdymo įstaigos ar tarpinės stotelės bei parvežami atgal iki namų pasibaigus ugdymo laikui. Lyginant su 2017 m. pavėžėjamų moksleivių skaičius žymiai sumažėjo, nes Kriaunų pagrindinė mokykla reorganizuota į ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių. | 20 |
| 2. | Organizuotų susitikimų, renginių ar pasitarimų skaičius su ugdymo įtaigų bendruomenėmis | 10 | 8 | Siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, dalyvaujama susitikimuose su ugdymo įstaigų bendruomenėmis bei dalyvaujama jų rengiamuose renginiuose. | 10 |

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programos įgyvendinimu siekiama skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros veiklą, kelti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinamas seniūnijos gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui. Remiamos gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūros veiklą, skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų iniciatyvas rengti renginius ar projektus.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

| Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti turizmo informacijos sklaidą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2018 metų planas | 2018 metų plano įvykdy- mas | 2018 metų rodiklio analizė | Praėjusių metų plano įvykdy- mas |
| 1. | Organizuota kultūros renginių seniūnijos teritorijoje | 12 | 14 | Vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniais metais organizuotų renginių kiekio | 15 |
| 2. | Prisidėta prie bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyvos organizuoti kultūrinius renginius seniūnijos teritorijoje | 3 | 3 | Vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniais metus įvykusių bendrų renginių, organizuotų kartu su Kriaunų ir Lašų kaimų bendruomenėmis. | 3 |
| 3. | Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose kultūriniuose renginiuose | 12 | 33 | Vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį dalyvavimo kitų seniūnijų organizuojamuose kultūriniuose renginiuose skaičiaus. Ataskaitiniais metais Kriaunų kaimo kapela gavo I kategoriją, todėl tapo populiaresnė ne tik Rokiškio bet ir kitose savivaldybėse ir gavo daugiau kvietimų sudalyvauti renginiuose. | 30 |
| 4. | Dalyvauta respublikiniuose kultūriniuose renginiuose | 1 | 1 | Vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį dalyvavimo respublikiniuose renginiuose skaičiaus. Ataskaitiniais metais Kriaunų kaimo kapela dalyvavo respublikinėje dainų šventėje „Vardan tos...“- | 0 |
| 5. | Perkelti gyventojus perkėlos plaustu | 500 | 650 | Vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniais metais pasinaudojusių perkėlos plaustu gyventojų skaičiaus Surinkta 624 Eur spec. lėšų. | 650 |
| 6. | Nuomota lauko scena | 12 | 12 | Vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniais metais gautų prašymų dėl lauko scenos nuomos skaičiaus. Surinkta 2110 Eur spec. lėšų. | 13 |
| 7. | Žiniasklaidoje, internetiniuose puslapiuose ar socialiniuose tinkluose viešinta informacija apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus | 10 | 11 | Vertinimo rodiklis priklauso nuo ataskaitiniais metais reikalingos atnaujinti informacijos kiekio rokiskis.lt | 9 |
| 8. | Organizuota bibliotekų ir muziejaus ūkinės dalies veikla, sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui naudotis bibliotekų fondais ir internetiniu ryšiu | 762,36 | 929,00 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai priskirtų bibliotekų ir muziejaus pastatų ploto kv. m. priežiūra ir apšildymu | 762,36 |
|  | Gerinta patalpų ūkinė būklė | 0 | 2 | Per ataskaitinius metus pašalinti elektros instaliacijos gedimai Kriaunų ir Lašų bibliotekose, išvalyta Lašų bibliotekos nuotekų šuliniai ir vamzdynas | 0 |
|  | Kultūrinės veiklos analizavimas | 0 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniais metais parengtų ataskaitų skaičiaus | 5 |
|  | Rūpintasi gyventojų laisvalaikio užimtumu | 2 | 2 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo ataskaitiniais metais savo veiklą vykdančių mėgėjų meno kolektyvų skaičiaus | 2 |
|  | Skleisti informaciją apie įvykusius renginius rokiskis.lt | 5 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniais metais prisijungimų prie rokiskis.lt dėl informacijos patalpinimo | 4 |
| Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą. |  |  |  |  |  |
| 1. | Organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje | 1 | 1 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos teritorijoje organizuotų sporto renginių skaičiaus | 1 |
| 2. | Prisidėta prie bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuotų sporto renginių seniūnijos teritorijoje | 1 | 0 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį visuomeninių organizacijų organizuotų sporto renginių skaičiaus. Ataskaitiniais metais visuomeninės organizacijos neparodė iniciatyvos sporto renginiams | 1 |
| 3. | Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose sportiniuose renginiuose | 1 | 0 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį kitų seniūnijų organizuotų sporto renginių skaičiaus. | 0 |
| 4. | Dalyvauta respublikiniuose sportiniuose renginiuose | 1 | 0 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį dalyvauto kiekio respublikiniuose sporto renginiuose skaičiaus. | 0 |
| Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų planuojamus rengti ar vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos teritorijoje |  |  |  |  |  |
| 1. | Parengta ar vykdoma savivaldybės administracijos inicijuoti, seniūnijos teritorijoje, kultūrinių bei sportinių renginių projektai | 1 | 0 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniais metais inicijuotų projektų skaičiaus | 0 |
| 2. | Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva seniūnijos teritorijoje parengti ar vykdomi kultūrinių bei sportinių renginių projektai | 1 | 0 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo ataskaitiniais metais visuomeninių organizacijų inicijuotų projektų skaičiaus | 0 |

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl valstybės socialinės išmokos, šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinė paramos mokiniams ar kt.,  skyrimo ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas. Sprendžiamas klausimas dėl senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos globos įstaigose teikimo. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas.

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

| Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2018 metų planas | Į2018 metų plano įvykdymas | 2018 metų rodiklio pokyčio analizė | Praėjusių metų plano įvykdymas |
| 1. | Priimta prašymų dėl socialinės paramos mirties atveju | 10 | 9 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, norinčių gauti socialinę paramą mirties atveju, skaičiaus | 12 |
| 2. | Seniūnijos teritorijoje registruota socialinės rizikos rizikos šeimų | 8 | 7 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos apskaitoje įrašytų socialinės rizikos šeimų skaičiaus | 8 |
| 3. | Kontroliuota socialinės rizikos šeimų elgsena ir padėta formuoti šeimos ūkinės – finansinės veiklos planavimo įgūdžius | 200 | 145 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį apsilankymų seniūnijos apskaitoje įrašytų socialinės rizikos šeimose skaičiaus. 2018 m. liepos 1 d. iš Kriaunų seniūnijos etatas perduotas Socialinės paramos centrui | 264 |
| 4. | Kontroliuotos stebimos šeimos | 30 | 16 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį apsilankymų seniūnijos apskaitoje įrašytose stebimose šeimose skaičiaus. 2018 m. liepos 1 d. Kriaunų seniūnijos etatas perduotas Socialinės paramos centrui. | 30 |
| 5. | Socialinio ir savivaldybės būsto nuoma | 207 | 207 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai priskirto socialinio ir savivaldybės būsto pastatų ploto eksploatacines priežiūros kv. m. kiekio. Už būstų nuomą surinkta. 99 eurai. | 207 |
| 6. | Dalyvauta įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas | 4 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį Užimtumo tarnybos siųstų seniūnijoje įsidarbinti asmenų skaičiaus. | 8 |
| 7. | Parengtos darbo sutartys, jų pakeitimai su viešųjų darbų darbininkais | 4 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį Užimtumo tarnybos siųstų seniūnijoje įsidarbinti asmenų skaičiaus. | 8 |
| 8. | Viešinta Užimtumo tarnybos atsiųsta medžiaga | 10 | 6 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį Užimtumo tarnybos atsiųstos informacijos, kurią reikia patalpinti seniūnijos skelbimų lentoje kiekio skaičiaus. | 10 |

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas.

Šios programos įgyvendinimu siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, didinti eismo saugumą.

Programos įgyvendinimas leidžia skatinant užimtumą, gerinti gyvenamąją aplinką, kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

| Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2018 metų planas | 2018 metų plano įvykdymas | 2018 metų rodiklio pokyčio analizė | Praėjusių metų plano įvykdy- mas |
| 1. | Paruošti malkų | 110 | 102 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį paruoštų malkų kub. m. kiekio. | 108 |
|  | Suremontuoti katilinės pastato stogą | 0 | 50 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo stogo ploto kv. m. | 0 |
| Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių infrastruktūros būklę |  |  |  |  |  |
| 1. | Tris kartus nupjauti žolę parkuose ir aikštėse | 1 | 1 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį nušienautų plotų ha. kiekio. | 1 |
| 2. | Tris kartus nupjauti žolę paplūdimiuose | 2 | 2 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį nušienautų plotų ha. kiekio. | 2 |
| 3. | Du kartus nupjauti žolę apie seniūnijai priskirtus pastatus | 2 | 2 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį nušienautų plotų ha. kiekio. | 2 |
| 4. | Smulkaus lauko inventoriaus (suolų, šiukšliadėžių ir pan.) priežiūra | 15 | 15 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį prižiūrėto inventoriaus vienetų kiekio. | 13 |
| 5. | Registruoti lankytojus Bradesių stovyklavietėje | 1700 | 3400 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį užsiregistravusių lankytojų skaičiaus. kiekio. | 750 |
|  | Suremontuoti Bradesių poilsiavietės tiltą | 0 | 30 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį suremontuoto tilto ploto kv. m. | 0 |
|  | Atnaujinti Kriaunų paplūdimį | 0 | 10 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį atvežto žvyro tonomis | 0 |
|  | Gerinti estetinį Kriaunų aikštės vaizdą | 0 | 1 | Per ataskaitinius metus aikštėje išgenėti medžiai | 0 |
| 6. | Stebėti informacinių stendų, nuorodų ir kelio ženklų būklę | 20 | 20 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį stebėtų ženklų vienetų kiekio. | 15 |
| Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas |  |  |  |  |  |
| 1. | Rūšiuoti augalines atliekas | 60 | 60 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį išrūšiuotų augalinių atliekų kiekio kub. m. | 55 |
| 2. | Eksploatuoti seniūnijos atliekų aikšteles, dalyvauti akcijoje „Darom - 2018“ | 40 | 42 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį išrūšiuotų buitinių atliekų kiekio kub. m. | 38 |
| 3. | Du kartus nupjauti žolę veikiančiose kapinėse | 3 | 3 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį nušienautų plotų veikiančiose kapinėse ha. kiekio. | 3 |
| 4. | Vieną kartą nupjauti žolę neveikiančiose kapinėse | 1 | 1 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį nušienautų plotų neveikiančiose kapinėse ha. kiekio. | 1 |
| 5. | Nugrėbti lapus veikiančiose kapinėse prieš Vėlines | 3 | 3 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį nugrėbtų lapų veikiančiose kapinėse plotų ha. kiekio. | 3 |
| 6. | Prižiūrėti savanorių kapus Bagdoniškio kapinėse ir mirusių gyventojų kapus, kurių artimieji neprižiūri | 6 | 6 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį prižiūrėtų kapų skaičiaus. | 4 |
| 7. | Atvežti smėlio prieš Vėlines | 15 | 15 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį atvežto smėlio į kapines kiekio. | 12 |
| 8. | Nusausinti Kriaunų kapines | 1 | 0 | Per ataskaitinį laikotarpį išvalyta 1 500 m griovio ir atstatytos žiotys | 0 |
| 9. |  |  |  | Suremontuota 700 m. rinktuvo | 0 |
| 10. |  |  |  | Įrengtas šulinys vandens paėmimui | 0 |
|  | Suremontuoti Kriaunų kaimo kapinių tvorą | 0 | 20 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitiniai metais suremontuotos tvoros . m. | 0 |
| 11. | Avarinių medžių šalinimas | 21 | 18 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį pašalintų avarinių medžių skaičiaus | 16 |
| 12. | Eksploatuoti žoliapjoves, kitą žolės pjovimo bei krūmų ir medžių šalinimo techniką | 4 | 4 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį eksploatuotos mažosios technikos vienetų skaičiaus. | 4 |
| 13. | Pasodinti medelius | 50 | 50 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį pasodintų medelių vienetų skaičiaus | 55 |
| Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 1. | Žvyruoti vietinės reikšmės kelius | 830 | 1 235 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį panaudoto žvyro kub. m. skaičiaus. | 880 |
| 2. | Lyginti vietinės reikšmės kelius | 140 | 159 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį lygintų kelių kilometrų. | 159 |
|  | Taisyti asfalto duobes | - | 86 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį sutaisytų asfalto duobių kiekio kv. m. | 72 |
| 3. | Žiemos metu valyti sniegą nuo I ir II prioriteto kelių | 1 000 | 1 178 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį sniego valymui gautų asignavimų Eur. | 900 |
| 4. | Iškirsti pakelių krūmus nuo vietinės reikšmės kelių | 10 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį iškirstų pakelių krūmų kilometrų. | 12,5 |
| 5. | Valyti žolėmis apaugusius šaligatvius | 2 000 | 1890 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį nuvalytų apaugusių žolėmis kv. m. | 1200 |
| 6. | Žiemos sezono metu valyti sniegą nuo šaligatvių | 2 000 | 1890 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį žiemos metu nuvalytų šaligatvių kv. m. | 1200 |
| 7. | Tamsiu paros metu apšviesti Kriaunų ir Lašų kaimus | 58 | 58 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį tamsiu paros metu eksploatuojamų šviestuvų. | 58 |
| 8. | Įrengti ir suremontuoti pralaidas | 2 | 3 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį suremontuotų pralaidų keliuose skaičiaus. | 2 |
| 9. | Eksploatuoti traktorių, priekaba, sniego valymo skydą | 1 | 1 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį eksploatuojamų traktorių su inventoriumi skaičiaus. | 1 |
| 10. | Organizuoti saugų eismą | 2 | 2 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį pateiktų pasiūlymų Saugaus eismo komisijai skaičiaus. | 2 |

Seniūnas													Arvydas Rudinskas