Rokiškio rajono savivaldybės administracijos                                                                  direktoriaus 2012 m. vasario 1d įsakymo Nr. AV - 104

priedas

KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ ROS IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMAS ___________________________________________________________________________________________________________________   (programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ  2011 LAIKOTARPĮ

AKTYVINTI BENDRUOMENINĘ, KULTŪRINĘ IR SPORTINĘ VEIKLĄ RAJONE

(strateginio tikslo pavadinimas)

KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ ROS IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMAS

(programos pavadinimas)

PETRAS BLAŽEVIČIUS

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Finansavimo šaltiniai | Faktiškai patvirtinti asignavimai 2011 - iesiems metams | Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | planuotosios reikšmės | faktinės reikšmės | Panaudojimo procentas |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Leidyba ir garbės piliečių regalijos | 10 | P-3-1-1-1 | Išleistų leidinių skaičius | 6 | 20 | 333% | SB | 20,0 | 19970,40 |
| 1 | 1 | 2 | VŠĮ Turizmo informacijos centras | 10 | P-3-1-1-2 | Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius | 4800,0 | 11082,0 | 230% | SB KT. | 87,6 | 87,6 5,0 |
| 1 | 1 | 3 | Rajono renginių programa | 10 | P-3-1-1-3 | Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius | 15.0 | 20,0 | 133% | SB | 49,0 | 53997,30 |
| 1 | 1 | 4 | Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas | 10 | P-3-1-1-4 | Įsigytas inventorius, vnt | 10,0 | 15 | 150% | SB | 5,0 | 5,0 |
| 1 | 1 | 5 | Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas | 10,1 | P-3-1-1-5 | Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius | 50000,0 | 55988 | 112% | SB SP | 694,1 81,3 | 690,6 75,7 |
| 1 | 1 | 6 | Remti profesionalaus ir šiuolaikinio meno sklaidą rajone | 10.1 | P-3-1-1-6 | Paremtų menininkų (meno kolektyvų) skaičius | 15,0 | 15,0 | 100% | SB SP | 21,0 6,7 | 21,0 6,7 |
| 1 | 1 | 7 | Rokiškio kultūros centro kapitalinio remonto darbai | 9 | P-3-1-1-13 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius | 1 | 0,7 | 70% | VB SB | 500,0 40,8 | 500,0 40,8 |
| 1 | 1 | 8 | Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas | 10.2 | P-3-1-1-7 | Muziejaus lankytojų skaičius | 39000,0 | 40408,0 | 104% | SB SP Kt | 810,8 24,5 63,3 | 810,8 24,5 63,3 |
| 1 | 1 | 9 | Muziejinių vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas | 10,2 | P-3-1-1-8 | Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius | 87000,0 | 88640,0 | 102% | SB SP VB | 8,3 7,5 5,0 | 8,3 7,5 5,0 |
| 1 | 1 | 10 | Kultūrinės, edukacinės bei amatų veiklos organizavimas | 10,2 | P-3-1-1-9 | Finansuotų kultūros projektų (programų) skaičius | 4,0 | 9,0 | 225% | SB SP VB | 13,7 2,0 25,0 | 13,7 2,0 25,0 |
| 1 | 1 | 11 | Dvaro ansamblio teritorijos tvarkymas ir priežiūra | 10,2 | P-3-1-1-10 | Tvarkomos teritorijos plotas, kv.m | 18,0 | 18,0 | 100% | SB SP | 13,0 6,0 | 13,0 6,0 |
| 1 | 1 | 12 | Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas | 10,3 | P-3-1-1-11 | Bibliotekos vartotojų skaičius | 14500,0 | 15319,0 | 106% | SB SP | 1362,0 12,0 | 1366,0 6,4 |
| 1 | 1 | 13 | Dokumentų fondų formavimas | 10,3 | P-3-1-1-12 | Įsigytų dokumentų skaičius | 8000,0 | 8392,0 | 105% | SB VB | 72,0 37,0 | 72,0 37,0 |
| 1 | 1 | 14 | Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas (projektai) | 10,3 |  | Finansuotų kultūros projektų (programų) skaičius | 4 | 4 | 100% | VB KT | 12,0 12,0 | 12,0 12,0 |
| 1 | 1 | 15 | Viešosios bibliotekos ir filialų vidaus ir išorės pastatų remontas | 10,3 | P-3-1-1-13 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius | 1,0 | 1,0 | 100% | SB | 0,9 | 0,9 |
| 1 | 1 | 16 | Projektas "Bibliotekos pažangai" | 10,3 | P-3-1-1-14 | Įsteigtų interneto centrų skaičius | 5,0 | 5,0 | 100% | KT | 234,0 | 234,0 |
| 1 | 1 | 17 | Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas | P-3-1-1-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | P-3-1-1-15 | Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų skaičius | 24,0 | 24,0 | 100% | SB SP | 966,8 13,6 | 758,6 9,2 |
| 1 | 1 | 18 | Remti, plėtoti ir populiarinti teatro, choro, etno instrumentinės muzikos, tautinio ir modernaus šokio mėgėjų meno kolektyvų ir menininkų veiklą | 10.1 | P-3-1-1-16 | Paremtų kolektyvų skaičius | 17,0 | 15,0 | 88% | SP | 10,0 | 10,0 |
| 1 | 2 | 1 | Sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje | 10,4 | P-3-1-2-1 | Treniruojamų neįgaliųjų skaičius | 15,0 | 15,0 | 100% | SB | 2,0 | 2,0 |
| 1 | 2 | 2 | Sudaryti sąlygas rajono kūno kultūros ir sporto specialistams kelti kvalifikaciją | 10,4 | P-3-1-2-2 | Kvalifikaciją kėlusių specialistų skaičius | 20,0 | 105,0 | 525% | SB | 1,0 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | Vykdyti tradicines sporto varžybas, žaidynes, šventes, stovyklas, skatinti naujų sporto renginių organizavimą | 10,4 | P-3-1-2-3 | Suorganizuotų sporto varžybų ir kitų renginių skaičius | 25,0 | 82,0 | 328% | SB | 12,0 | 12,0 |
| 1 | 2 | 4 | Sudaryti sąlygas rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti Lietuvos kompleksiniuose sporto renginiuose, žaidynėse, čempionatuose, pirmenybėse, taurių ir tarptautinėse varžybose | 10,4 | P-3-1-2-4 | Sportininkų, dalyvavusių sporto žaidynėse, čempionatuose ir kitose sporto renginiuose, skaičius | 15,0 | 80,0 | 533% | SB | 15,0 | 15,0 |
| 1 | 2 | 5 | Remti sporto klubų veiklą, vykdyti bendrus sporto renginius | 10,4 | P-3-1-2-5 | Finansuotų sporto projektų (programų) skaičius | 10,0 | 10,0 | 100% | SB | 10,0 | 10,0 |
| 1 | 2 | 6 | Teikti projektus LR Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių renovavimo ir atnaujinimo | 10,4 | P-3-1-2-6 | Parengtų ir pateiktų projektų skaičius | 0,0 | 1,0 | 1% | SB | 0 | 30,0 |
| 1 | 3 | 1 | Vaikų dienos centrų išlaikymas | 13 | P-3-1-3-1 | Paslaugos socialinė rizikos šeimoms | 62,0 | 62,0 | 100% | SB | 2,0 | 2,0 |
| 1 | 3 | 2 | Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas | 12 | P-3-1-3-2 | Jaunimui skirtose programose dalyvavusių jaunuolių skaičius | 5000,0 | 1557,0 | 31% | SB ES | 30,0 0 | 117,7 |
| 1 | 3 | 3 | Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa | 12 |  | Jaunimui skirtose programose dalyvavusių jaunuolių skaičius | 1000 | 1000 | 100 | SB VB | 30,0 0 | 30,0 |
| 1 | 3 | 4 | Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa | 12 |  | Jaunimui skirtose programose dalyvavusių jaunuolių skaičius | 5000 | 5275 | 106 | SB VB ES | 8,0 13,0 228,4 | 249,4 |
| 1 | 3 | 5 | Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas | 10 | P-3-1-3-3 | Finansuotų nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius | 15,0 | 45,0 | 300% | SB | 12 | 12,0 |
| 1 | 3 | 6 | Tarptautinis bendradarbiavimas | 10 | P-3-1-3-4 | Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius | 5,0 | 8,0 | 160% | SB | 15,0 | 19977,59 |
| 1 | 4 | 1 | Tarpvalstybinis tinklas kaip kompetencijos ir patrauklumo skatinimo priemonę tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio ruožų/ Vidurio Baltijos šalių amatai | 1 | P3-1-4-1 | Surengta tarptautinių amatų ir meno švenčių skaičius | 1,0 | 1,0 | 100 | BP | 154,3 | ES120,3 |
| 1 | 4 | 4 | Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr.2 (G222K8P) | 1 | P-3-1-4-2 | Kompleksiškai pritaikytų kultūriniam turizmui nekilnojamojo paveldo objektų skaičius | 1,0 | 0,0 | 0,0 | BP ES | 63,5 1279,4 | BP 8143,17; SB 108133,19; ES+VB 1279307,62 |
| 1 | 4 | 6 | Kultūra Sėlijos regione mano ir tavo teritorijoje/ | 10,1 | P-3-1-4-3 | Surengta meno švenčių skaičius | 1,0 | 0,0 | 0,0 | VB ES | 21,7 246,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 7 | Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą | 1 | P-3-1-4-4 | Modernizuotų ir turizmui pritaikytų objektų skaičius | 0,0 | 0,0 | 0,0 | BP VB ES | 37,5 54,9 50,0 | BP 18708,0 SB 7213,0 |
| 1 | 4 | 8 | Tradicinių amatų centro įkūrimas Rokiškyje | 1 | P-3-1-4-5 | Naujai įkurtų amatų centrų skaičius | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 9 | Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant kultūrinio- istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Postavų rajonuose | 1 | P-3-1-4-4 | Modernizuotų ir turizmui pritaikytų objektų skaičius | 0,0 | 0,0 | 0,0 | BP ES | 75,6 680,0 | BP 14772,38 |
| 1 | 5 | 1 | Kriaunų pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms | 1 | P-3-1-5-1 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius | 1,0 | 0 | 0 | VB ES KT | 30,1 175,0 40,7 | ES+VB 131813,56 BP 55568,0 |
| 1 | 5 | 2 | Konstantinavos kaimo mokyklos pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms | 1 | P-3-1-5-2 |  | 1,0 | 1,0 | 100% | BP VB ES KT | 29,3 27,3 130,0 8,3 | ES 194.882,00 |
| 1 | 5 | 3 | Čedasų miestelio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įsataigų ir kaimo bendruomenės reikmėms | 1 | P-3-1-5-3 |  | 1,0 | 1,0 | 100% | KT VB ES | 40,7 34,4 162,5 | ES+VB 211750,0 SB 42912,82 |
| 1 | 5 | 4 | Suvainiškio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms | 1 | P-3-1-5-4 |  | 0,0 | 0 | 0 | BP VB ES | 36,3 30,4 145,0 | ES+VB 350900,0 |
| 1 | 5 | 5 | Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams | 1 | P-3-1-5-5 |  | 0,0 | 0 | 0 | BP VB ES KT | 21,5 27,5 131,2 15,1 | ES 847,0 |
| 1 | 5 | 6 | Investicijos į Rokiškio r. savivaldybės pastatus kaimuose plėtojant bendruomenių veiklos galimybes | 1 | P-3-1-5-6 |  | 2,0 | 0 | 0 | BP VB ES KT | 10,9 24,4 116,0 20,0 | ES 80729,05 |
| 1 | 5 | 7 | Rokiškio r. savivaldybės pastato Antanašės kaime rekonstravimas ir dalies patalpų pritaikymas bibliotekai | 1 | P-3-1-5-7 |  | 1,0 | 0 | 0 | BP VB ES KT | 19,5 20,4 97,2 8,2 | 0,0 |
| 1 | 5 | 8 | Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai plėtojant bendruomenių veiklos galimybes | 1 | P-3-1-5-8 |  | 3,0 | 0 | 0 | BP VB ES KT | 4,6 24,0 114,2 24,8 | 0,0 |

Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio                                                                                                               Petras Blaževičius

Šalimis skyriaus vedėjas

(Pareigų pavadinimas)	            	( Parašas)		                                                  ( vardas ir pavardė)