Rokiškio rajono savivaldybės administracijos                                                                  direktoriaus 2012 m. vasario 1d įsakymo Nr. AV - 104

priedas

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA NR.4

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ                2011                                 LAIKOTARPĮ

UŽTIKRINTI AUKŠTĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ

(strateginio tikslo pavadinimas)

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA NR.4

(programos pavadinimas)

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIUS

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Finansavimo šaltiniai | Faktiškai patvirtinti asignavimai 2011m. metams | Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | planuotosios reikšmės | faktinės reikšmės | Panaudojimo procentas |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Skirti ir mokėti šalpos išmokas | 11 | P-4-1-1-1 | Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 2450,0 | 2347,0 | 96 | VB | 12801,4 | 12006,0 |
| 1 | 1 | 2 | Transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas | 11 | P-4-1-1-1 | Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 50,0 | 48,0 | 96 | VB | 48,6 | 27,3 |
| 1 | 1 | 3 | Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas | 11 | P-4-1-1-1 | Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 2,0 | 2,0 | 100 | VB | 15,0 | 19,0 |
| 1 | 1 | 4 | Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | 11 | P-4-1-1-1 | Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 2696,0 | 2871,0 | 106,5 | VB | 2412,4 | 2400,9 |
| 1 | 1 | 5 | Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas | 11,19-28 | P-4-1-1-1 | Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 1600,0 | 1331,0 | 83,2 | SB | 7823,5 | 8998,7 |
| 1 | 1 | 6 | Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą.šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas | 11 | P-4-1-1-1 | Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 523,0 | 830,0 | 159,0 | SB | 1050,0 | 1812,3 |
| 1 | 1 | 7 | Laidojimo pašalpų mokėjimas | 19-28 | P-4-1-1-1 | Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 621,0 | 621,0 | 100 | SB | 804,9 | 645,9 |
| 1 | 1 | 8 | Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis | 11 | P-4-1-1-2 | Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio rikmėmis, skaičius | 650,0 | 2169,0 | 334,0 | SB | 2412,4 | 1764,5 |
| 1 | 1 | 9 | Vienkartinės pašalpos | 11 | E-4-1-1 | Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 900,0 | 711,0 | 79,0 | SB | 115,0 | 106,0 |
| 1 | 1 | 10 | Žuvusių transportavimo išlaidų ekspertizei atlikti kompensavimas | 11 | P-4-1-1-3 | Kompensuotų žuvusiųjų pervežimų skaičius | 25,0 | 53,0 | 212,0 | SB | 2,0 | 14,9 |
| 1 | 1 | 11 | Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas | 01-28 | P-4-1-1-4 | Viešųjų darbų programoje dalyvavu1sių asmenų skaičius | 650,0 | 650,0 | 100,0 | SB | 647,8 | 658,5 |
| 1 | 1 | 12 | Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas | 5 | P-4-1-1-5 | Kompensuotų pravažiavimų skaičius Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas | 11490,0 | 11592,0 | 101,0 | SB | 215,0 | 134,0 |
| 1 | 1 | 13 | Kompensacija už liftų naudojimą | 5 | P-4-1-1-5 | Liftų paramos gavėjų skaičius | 10,0 | 9,0 | 90,0 | SB | 2,0 | 0,6 |
| 1 | 2 | 1 | Parapijos senelių namų finasnavimas | 11 | P-4-1-2-1 | Parapijos senelių namuose globojamų asmenų skaičius | 40,0 | 40,40 | 100,0 | SB | 190,0 | 179,0 |
| 1 | 2 | 2 | Asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas | 11 | P-4-1-2-2 | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius | 40,0 | 55,0 | 137,5 | SB | 300,0 | 283,2 |
| 1 | 2 | 3 | Rokiškio socialinės paramos centro finansavimas | 11.1 | P-4-1-2-3 | Socialinės paramos centro paslaugų gavėjų skaičius | 450,0 | 546,0 | 121 | SP SB VB | 51,0 589,6 29,8 | 167,8 729,0 32,2 |
| 1 | 2 | 4 | Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas | 11 | P-4-1-2-4 | Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius | 38,0 | 65,0 | 171 | SB | 336,1 | 348,5 |
| 1 | 2 | 5 | Slauga pagal socialines indikacijas | 11 | P-4-1-2-5 | Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius | 20,0 | 25,0 | 125,0 | SB | 30,0 | 37,7 |
| 1 | 2 | 6 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems | 11 | P-4-1-2-6 | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius | 3,0 | 3,0 | 100 | SB VB | 5,0 21,6 | 4,0 16,5 |
| 1 | 2 | 7 | Socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis | 19-28,11-1 | P-4-1-2-7 | Su socialinės rizikosšeimomis dirbančių asmenų skaičius | 11,0 | 11,0 | 100 | SB | 258,0 | 348,5 |
| 1 | 3 | 1 | Sveikatos priežiūra mokyklose | 11.2 | P-4-1-3-1 | Mokinių, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius | 4776, | 4776,0 | 100 | SB PSDF | 61,0 122,5 | 61,0 122,5 |
| 1 | 3 | 2 | Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro plėtra | 11 | P-4-1-3-2 | Modernizuotų patalpų skaičius | 10,0 | 10,0 | 100 | SP | 8,2 | 8,2 |
| 1 | 3 | 3 | Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas Rokiškio VšĮ ligoninėje | 11. | P-4-1-3-2 | Moderinzuotų patalpų skaičius | 50,0 | 50,0 | 100 | SB | 250,0 | 243,5 |
| 1 | 3 | 4 | Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas | 11.2 | P-4-1-3-3 | Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius | 55000,0 | 55000,0 | 100 | SP SB VB | 27,0 10,6 46,3 | 36,6 49,0 48 |
| 1 | 3 | 5 | Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą | 11.2 | P-4-1-3-4 | Sveikatos projektų skaičius | 60,0 | 60,0 | 100 | PSDF | 22,0 | 22,0 |
| 1 | 4 | 1 | Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams | 11.1 | P-4-1-4-2 | Įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų centrų skaičius | 1 | 1 | 100 | ES BP | 985,4 174,00 | 717,8 101,4 |
| 1 | 4 | 2 | Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra | 11.1 | P-4-1-4-2 | Įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų centrų skaičius | 1 | 0 | 0 | ES BP | 700,0 | 6,2 1,1 |
| 1 | 4 | 3 | Rokiškio socialinės paramos centro nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą | 11.2 | P-4-1-4-2 | Įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų centrų skaičius | 1 | 0 | 0 | ES BP | 1100,00 | 6,2 1,1 |
| 1 | 4 | 4 | Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas | 11 | P-4-1-4-1 | Modernizuotas viešųjų pastatų skaičius | 1 | 0 | 0 | ES | 1168,8 | 40,1 |

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus

vyr. specialistė                                                                                                                                                                                                        Zita  Čaplikienė