1 programos SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS“:

Iš 32 priemonių-4 priemonės nebuvo įgyvendintos 100 proc., 2 priemonių įgyvendinimas baigsis 2012 m.  1 priemonė buvo įgyvendinta daugiau nei 100 proc. -116 proc.

Neįgyvendintos:

- Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas. Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius (67)yra, planuota buvo 69,8, todėl įgyvendinimo proc. – 96 proc.

- Savivaldybės administracijos darbo organizavimas. Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) faktinis  skaičius (123), o planuota buvo 123, todėl įgyvendinimo proc. - 99,2 proc.

- Administracijos direktoriaus rezervas. Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc.(85,5) planuota buvo 80, todėl įgyvendinimo proc. – 85,5 proc.

- Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, faktinis įsisavinimas – 99,8 proc.

Bus baigtos 2012 m.

- Dokumentų valdymo ir finansų valdymo sistemų sukūrimas ir įdiegimas. Įdiegtų elektroninių paslaugų ir sistemų skaičius. projektas bus įgyvendintas 2012 m.

- Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas. Parengtų (atnaujintų) strateginio planavimo dokumentų skaičius(1 bus įgyvendintas 2012 m.)

Įgyvendinta virš 100 proc: Palūkanos. Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas, proc.(116)

2 programos "UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS“

Iš 20 priemonių - 4 priemonės nebuvo įgyvendintos 100 proc., 1 priemonės įgyvendinimas baigsis 2012 m.,   1 priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti 2011 m. 2 priemonės buvo įgyvendintos daugiau nei 100 proc.

Neįgyvendintos:

- Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas. Vasaros stovyklose poilsiavusių vaikų skaičius ( 284) -94,7%

- Ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacios tobulinimas. Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius (623) – 95.8 %

- Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams. Kompleksiškai įvertintų mokinių faktinis skaičius – 165, o buvo planuota -200 mokinių, todėl įgyvendinimo procentas – 82,5 %

- Mokinių pavėžėjimo organizavimas. Pavežėtų mokinių faktinis skaičius – 1992, o planuotas -2000, todėl įgyvendinimo procentas –90,5 %

Bus įgyvendintos 2012 m.

- Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas. Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius. 0 %

- Rokiškio lopšelio-darželio "Nykštukas" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas. Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius. Planuotas 1, bet liko neįgyvendinta 2011 m.

Įgyvendinta virš 100 proc:

- Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas. Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius, planuotas buvo 500. o laikė 536 – 107,2 %

- Studijų rėmimo gabiems mokiniams organizavimas. Studijų rėmimo programoje dalyvavusių asmenų skaičius (59) 131.1%

3 programos KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ ROS IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMAS: Iš 44 priemonių - 3 priemonės nebuvo įgyvendintos 100 proc., 11 priemonių įgyvendinimas baigsis 2012-2013 m.,   1 priemonė buvo įgyvendinta, nors nebuvo planuota, 16 priemonių buvo įgyvendintos daugiau nei 100 proc

Neįgyvendintos:

- Rokiškio kultūros centro kapitalinio remonto darbai. Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius (1), dėl lėšų trukumo.

- Remti, plėtoti ir populiarinti teatro, choro, etno instrumentinės  muzikos, tautinio ir modernaus šokio mėgėjų meno kolektyvų ir menininkų veiklą. Paremtų kolektyvų skaičius( 15) mažiau negu buvo planuota. Nebuvo gauta daugiau lėšų.

- Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas. Jaunimui skirtose programose dalyvavusių jaunuolių skaičius (1557,0) tik - 31%

Bus įgyvendintos 2012-2013 m.

- Suvainiškio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms.

- Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams.

- Investicijos į Rokiškio r. savivaldybės pastatus kaimuose plėtojant bendruomenių veiklos galimybes.(2)( Verksnionių ir Panemunėlio )

- Rokiškio r. savivaldybės pastato Antanašės kaime rekonstravimas ir dalies patalpų pritaikymas bibliotekai.(1)

- Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai plėtojant bendruomenių veiklos galimybes(3)Sėlinė, Pakriauniai, Čivyliai.

- Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr.2 (G222K8P). Kompleksiškai pritaikytų kultūriniam turizmui nekilnojamojo paveldo objektų skaičius(1) Tęstinis projektas 2011 m. neužbaigtas.

- Kultūra Sėlijos regione mano ir tavo  teritorijoje. Surengta meno švenčių skaičius, turėjo būti surengta 1, nebuvo 2011 m. skirtas finansavimas.

- Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą. Modernizuotų ir turizmui pritaikytų objektų skaičius (1).Projektas tęstinis.

- Tradicinių amatų centro įkūrimas Rokiškyje. Naujai įkurtų amatų centrų skaičius (1) šiuo metu vykdomas projektas.2011 m buvo teikiama paraiška.

- Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant kultūrinio- istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Postavų rajonuose. Modernizuotų ir turizmui pritaikytų objektų skaičius. (1)Tęstinis  projektas.

11. Kriaunų pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms. Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius(1) Tęstinis projektas

Įgyvendinta neplanuota priemonė: Teikti projektus LR Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių renovavimo ir atnaujinimo. Parengtų ir pateiktų projektų skaičius (1)

4 programos SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS: Iš 29 priemonių - 5 priemonės nebuvo įgyvendintos 100 proc., 3 priemonių įgyvendinimas baigsis 2012 m.,   9 priemonės buvo įgyvendintos daugiau nei 100 proc.

Neįgyvendintos:

1. Skirti ir mokėti šalpos išmokas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Planuota buvo 2450, viso mokėta 2347,  -  96 %

2. Transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Viso planuota 50, buvo 48 – 96 %

3. Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų faktinis skaičius - 1331, o planuotas – 1600, 83,2 proc.

4. Vienkartinės pašalpos. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius buvo mažesnis nei planuotas tai 711, - sudaro 79 %

5. Kompensacija už liftų naudojimą. Liftų paramos gavėjų skaičius(9.0)  90 %

Bus įgyvendintos 2012-2013 m.

- Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra. Įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų centrų skaičius(1)

- Rokiškio socialinės paramos centro nestacionarių socialinių paslaugų plėtra  Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą. Įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų centrų skaičius (1)

- Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas. Modernizuotas viešųjų pastatų skaičius (1)

Įgyvendinta virš 100 proc:

- Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą. šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius buvo didesnis už planuotą  830,0 – 159%

- Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis. Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmėmis, skaičius  buvo planuotas 650, o viso buvo aprūpinti 2169 moksleiviai, tai sudarytų 334%

- Žuvusių transportavimo išlaidų ekspertizei atlikti kompensavimas. Kompensuotų žuvusiųjų pervežimų skaičius. Didesnis nei planuotas 53, tai – 212 %

- Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas. Kompensuotų pravažiavimų skaičius Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų  ( 11592.0 tai sudarytų 101 %)

- Asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius buvo(55 tai sudarytų 137,5%)

- Rokiškio socialinės paramos centro finansavimas. Socialinės paramos centro paslaugų gavėjų skaičius išaugo iki 546 – 121 %

- Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas. Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius padidėjo iki  65 tai sudaro 171 %

- Slauga pagal socialines indikacijas. Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius buvo didesnis (25) tai sudarė 125 %

- Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų faktinis skaičius –2871, o planuotas – 2696, todėl įgyvendinimo proc - 106,5.

5 programa RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMAS: Iš 32 priemonių - 1 priemonė nebuvo įgyvendinta 100 proc., 8 priemonių įgyvendinimas baigsis 2012-2013 m.,   nebuvo priemonių, įgyvendintų daugiau nei 100 proc.

Neįgyvendintos: Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę . Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius buvo planuota 7, įgyvendinta 2 (28.6%)

Įgyvendinta virš 100 proc: nėra

Bus įgyvendintos 2012-2013 m.

- Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra - neįgyvendinta 2011 m.

- Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra - neįgyvendinta 2011 m.

- Kompleksinis Obelių miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra - neįgyvendinta 2011 m.

- Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra - neįgyvendinta 2011 m.

- Kompleksinis Pandėlio miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra - neįgyvendinta 2011 m.

- Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra - neįgyvendinta 2011 m.

- Laibgalių kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra - neįgyvendinta 2011 m.

Daugiabučių gyvenamųjų namų Rokiškio m. Taikos g. 3, 3A, 5, 19, 21, 23 renovavimas. Rekonstruotų ar suremontuotų daugiabučių namų skaičius 6 vnt. - neįgyvendinta 2011 m

6 programa KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMAS:

Iš 25 priemonių - 7 priemonės nebuvo įgyvendintos 100 proc., 2 priemonių įgyvendinimas baigsis 2012-2013 m.,   3 priemonės, įgyvendintos daugiau nei 100 proc.

Neįgyvendintos:

- Ūkininkų, žemės ūkio kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių rėmimo fondo programai vykdyti. Fondo (žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas, 89%

- Ekogeologiniai tyrimai .Atliktų tyrimų skaičius, vnt. planuota 2. Nebuvo skirtas finansavimas, nebuvo atlikti tyrimai.

- Atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimas, 48% Įvykdyta. Nebuvo tiek užterštų teritorijų.

- Želdinių atkūrimas ir tvarkymas. Želdinių atkūrimui ir tvarkymui skirtų lėšų panaudojimas, faktinis – 93 proc.

- Ekologinių situacijų valdymo bei padarinių likvidavimo priemonių įsigijimas. Įvykdyta 57 %. Pagal poreikį

- Oro kokybės kontrolė ir valdymas. Atliktų oro kokybės tyrimų faktinis skaičius – 1, o planuota buvo 20- tik 5 proc.

- Sutvarkytų didžiagabaričių atliekų kiekis, kg  buvo planuota 3000 kg o už 2011 m. sutvarkyta 2000 kg- tik 67 proc.

Įgyvendinta virš 100 proc:

- Sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis 2011 m. ženkliai viršytas už planuotą( 160/ 4250).

- Ekologinis švietimas. Vykdytų viešinimo priemonių skaičius( planuota buvo 10/įvykdyta 15)   150 %

- Prisidėjimas prie melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektų (ES paramai gauti. Projektų kuriems skirtas kofinansavimas skaičius įvykdyta 200% (numatyta buvo 3, atlikta 6)

Bus įgyvendintos 2012-2013 m.

1. Netinkamų naudojimui gręžinių likvidavimas. Likviduotų gręžinių skaičius buvo planuotas 2011 m. 8, bet neįvykdyta. Iš ES nebuvo gautas finansavimas.2012-213 m. bus atlikta -34 likviduojami gręžiniai.

- Praeityje užterštų teritorijų valymas. Iš ES nebuvo gautas finansavimas.2012-213 m.

Iš visų 6 programų 182 priemonių, 100 proc. ar daugiau procentų įgyvendinta 122 priemonės (tai sudaro 67 proc. visų priemonių), 24 priemonės buvo įvykdytos mažesniu nei 100 proc. lygiu (tai sudaro 13 proc. visų priemonių) 25 priemonių vykdymas tęsis 2012 m. (tai sudaro 13 proc. visų priemonių), 13 planuotų 2011 m. pradėti įgyvendinti priemonių nebuvo pradėtos įgyvendinti 2011 m.  (tai sudaro 7 proc. visų priemonių).