PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2024 m. kovo 5 d. įsakymu

Nr. AV-145

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KRIAUNŲ SENIŪNIJOS

- METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS

Bendroji dalis

Kriaunų seniūnija (toliau – Seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys – filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

Seniūnija 2023 m. veiklą vykdė vadovaudamasi 2023-05-16 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV- 386 patvirtintu metiniu veiklos planu.		Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota Rokiškio rajono savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai jų įgyvendinimui.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja Seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.

2023 metų pradžioje seniūnijoje buvo patvirtinta 11 etatų, iš jų 2 – valstybės tarnautojai, likusieji – dirbantys pagal darbo sutartis.

1 lentelė

Kriaunų seniūnijos duomenų pokytis per 2023 metus

| Rodiklis | Mato vnt. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Seniūnijos plotas | ha | 10526 | 10526 |
| Gyventojų skaičius | žm. | 769 | 728 |
| Kaimų skaičius | vnt. | 28 | 28 |
| Seniūnijos vietinių kelių ilgis | km | 128,58 | 130,76 |
| Šaligatvių plotas | kv. m. | 2000 | 2000 |
| Gatvių skaičius | vnt. | 38 | 38 |
| Veikiančių kapinių skaičius | vnt. | 6 | 6 |
|  | ha | 2,20 | 2,20 |
| Neveikiančių kapinių skaičius | vnt. | 13 | 13 |
|  | ha | 2,00 | 2,00 |
| Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius | vnt. | 17 | 17 |
| Eksploatuojamų šviestuvų skaičius | vnt. | 86 | 86 |
| Parkų skaičius | vnt. | 2 | 2 |
| Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas | ha | 8,00 | 8,00 |
| Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas | ha | 0,5 | 0,5 |
| Socialiai remtinų asmenų (gaunančių maisto paketus) skaičius | vnt. | 210 | 181 |
| Seniūnijos eksploatuojami, apskaitoje esantys pastatai ir patalpos (plotas – 4602,05 kv. m.), iš jų: savivaldybės būstas – 1 (plotas - 59,04 kv. m.) socialiniai būstai – 3 (plotas - 147,26 kv. m.) kitos paskirties pastatai – 7 (plotas – 4395,75 kv. m.) | vnt. | 10 | 10 |
| Seniūnijos prižiūrimi, apskaitoje esantys žemės sklypai | vnt. | 15 | 15 |
|  | ha | 12,50 | 12,50 |

Kriaunų seniūnijos teritorija suskirstyta į dvi seniūnaitijas – Kriaunų ir Lašų. Seniūnijoje veiklą vykdė Kriaunų bendruomenė, Lašų kaimo bendruomenė ir asociacija „Sartai mano kraštas“.

Kriaunų buvusiame mokyklos pastate veiklą vykdė asociacijos Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras „Pas maltiečius“, asociacijos Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos Kriaunų padalinys.

Kriaunų seniūnijoje 2023 m. sausio 1 d. gyveno 769 gyventojai, čia deklaravę savo gyvenamąją vietą.

Gyventojų skaičiaus kitimas

Diagrama Nr. 1

2023 metais seniūnijoje negimė nei vienas vaikas, mirė 11 seniūnijos gyventojų.

Didžiosiose seniūnijos gyvenvietėse deklaruotų asmenų skaičius: Kriaunų kaime – 265,               Lašų kaime – 127, Bagdoniškio kaime – 45.

Seniūnijos gyventojų skaičius kasmet mažėja. Tai lemia subjektyvios ir objektyvios priežastys. Seniūnijos bendruomenė sensta, darbingo amžiaus žmonės išvyksta dirbti į didesnius miestus arba į užsienį, tačiau vasaros sezono metu dėl unikalaus gamtovaizdžio atvyksta daug krašto lankytojų ir laikinų (sezoninių) gyventojų.

Gyventojai pagal amžiaus grupes  2023-12-31

Diagrama Nr. 2

Seniūnija su rėmėjų pagalba suruošė 12 velykinių ir 16 kalėdinių paketų ir prieš šventes aplankė vienišus, neįgalius,  sunkiai segančius ir ilgaamžius seniūnijos gyventojus.

Nuo 2021 metų vidurio Kriaunų seniūnijos teritorijoje kultūrinę veiklą vykdo Obelių socialinių paslaugų namų kultūros padalinys. Ataskaitiniais 2023 metais seniūnijoje organizuoti didesni renginiai prie kurių rengimo ir organizavimo prisidėjo ir seniūnija, tai Kriaunų miestelio 518-asis gimtadienis, Lašų bendruomenės šventė „Lašas po lašo ir... “, Atvelykio šventė, eglutės įžiebimo šventė ir seniūnijos gyventojų, šventusių jubiliejų 2023 metais pasveikinimas, taip pat aplankyti namuose garbaus amžiaus žmonės bei jubiliatai, kurie negalėjo dalyvauti šventėje. Įvairiais renginiais paminėtos svarbios valstybės datos Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir Mindaugo karūnavimo liepos 6-ąją proga.

Kriaunų miestelio 518 gimtadienio šventės metu buvo organizuotos jaunimo tinklinio varžybos „Kriaunų seniūnės taurei laimėti“. Jose dalyvavo Kriaunų, Antazavės, Dusetų seniūnijų jaunimas.

Taip pat Kriaunų seniūnijos gyventojų kultūrinį laisvalaikį organizavo Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos filialai esantys Kriaunų ir Lašų kaimuose, Kriaunų muziejus, seniūnijos teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

II SKYRIUS

SENIŪNIJA ĮGYVENDINA

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas programas:

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas;

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas;

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas.

III SKYRIUS

SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS

2023 metais seniūnija veiklą vykdė pagal keturias patvirtintas programas. Programos

finansuojamos iš valstybės, specialiųjų programų ir  rajono biudžeto lėšų.

2 lentelė

2023 metų Kriaunų seniūnijos asignavimai pagal programas

| Programos pavadinimas | Lėšos iš viso, EUR. | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- |
| 1. Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas | 14 452 | Savivaldybės biudžetas, specialiųjų programų lėšos |
| 2. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas | 2 957 | Savivaldybės biudžetas |
| 4. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas | 9 518 | Valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas |
| 5. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas | 33 925 | Savivaldybės biudžetas |
| Iš viso: | 60 852 |  |

Kriaunų seniūnijos 2023 metų asignavimų paskirstymas pagal programas, tūkst. EUR.

Diagrama Nr. 3

Didžioji dalis asignavimų buvo skirta 5 programai – Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas.

3 lentelė

| Kriaunų seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per tris metus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos pavadinimas | Lėšos iš viso tūkst. EUR |  |  |
|  | 2021 metai | 2022 metai | 2023 metai |
| - Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas | 89,9 | 11,8 | 14,5 |
| - Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas | 9,1 | 3,1 | 3,00 |
| - Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas | 14,5 | 0 | 0 |
| - Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas | 5,4 | 4,9 | 9,5 |
| - Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas | 68,5 | 85,9 | 33,9 |
| Iš viso: | 187,4 | 105,7 | 60,9 |

Asignavimų pagal programas trijų metų grafinis palyginimas

Diagrama Nr. 4

4 lentelė

| 2023 metų asignavimai pagal finansavimo sutartis ir lėšas skiriamas administracijos direktoriaus įsakymu |  |
| --- | --- |
| Sutarties objektas | Lėšos iš viso EUR |
| Užimtumo didinimo programa (darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai terminuotam asmenų įdarbinimui (viešieji darbai) | 2 375 |
| Gatvių apšvietimo atnaujinimo programa | 1 412 |
| Kapitalo investicijos ir ilgalaikio turto remontas | 12 990 |
| Lėšos pavojų keliančių medžių šalinimo, medžių ir krūmų genėjimo darbams | 2 000 |
| Lėšos naujų želdinių įsigijimui ir veisimo darbams | 2 000 |
| Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas | 1 320 |
| Seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrai iš Kelių direkcijos Kelių priežiūros ir plėtros programos skirtos lėšos | 20 748 |
| Seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūrai iš Kelių direkcijos Kelių priežiūros ir plėtros programos skirtos lėšos | 2 640 |
| Lėšos skirtos iš Rokiškio rajono savivaldybės administracijos kelių priežiūros programos (kelių valymas, barstymas žiemą, pakelės krūmų kirtimas ir kt.) | 5 290 |
| Lėšos seniūnijos šviestuvų keitimui | 1 120 |
| TIKSLINIAI ASIGNAVIMAI IŠ VISO: | 51 895 |

Didžiausią  asignavimų dalį 2023 metais sudarė lėšos, skirtos:  vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai su žvyro ir asfalto danga.

IV SKYRIUS

SENIŪNIJOS VEIKLA

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas programas:

Programa Nr. 1 – Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas.

Seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje, kurios teritorijos ribas sprendimu yra nustačiusi Rokiškio rajono savivaldybės taryba. Seniūnija vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas.

Įgyvendinant šią programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, mero, administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo organizavimą ir kontroliavimą, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą.

Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa leidžia suderinti valstybės, savivaldybės, seniūnijos bei bendruomenės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, užtikrina savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą.

Programa siekiama didinti seniūnijos  veiklos organizavimo ir funkcijų įgyvendinimo efektyvumą.

Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo programos uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

5 lentelė

| 1 uždavinys. Organizuoti seniūnijos veiklos valdymą |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2023 m. planas | 2023 m. plano įvykdymas |  | Rodiklių pokyčio analizė |  | 2022 m. plano įvykdymas |  |
| 1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius | 11 | 11 |  | Etatų skaičius nekito. |  | 12 |  |
| 2. Seniūnijos eksploatuojamų automobilių skaičius | 4 | 4 |  | Eksploatuojamų automobilių skaičius nekito. DACIA LOGAN pakeistas DACIA DUSTER. |  | 4 |  |
| 3. Seniūnijos eksploatuojamų traktorių skaičius | 2 | 2 |  | Eksploatuojamų traktorių skaičius nekito. Senstantys traktoriai yra nuolat remontuojami. 2023 m. traktorių detalėms panaudota 917,10 eurai. Remontas atliekamas ūkio būdu. |  | 2 |  |
| 4. Parengta savivaldybės tarybos sprendimų projektų | 1 | 0 |  | Seniūnija negavo pareiškimų, kuriems būtų reikalingas savivaldybės tarybos pritarimas. Dalis sprendimų veiklos klausimais yra priimama centralizuotai, t. y. sprendimų projektus kai kuriais klausimais rengia administracijos specialistai, seniūnai pateikia reikalingus duomenis. |  | 0 |  |
| 5. Parengta savivaldybės mero potvarkių projektų | 1 | 5 |  | Rajono mero potvarkių projektų veiklos organizavimo klausimais parengiama pagal poreikį ir būtinumą siekiant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą. Pokytį lėmė Vietos savivaldos įstatymo pakeitimas. |  | 0 |  |
| 6. Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų | 15 | 5 |  | Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų veiklos organizavimo klausimais parengiama pagal poreikį ir būtinumą siekiant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą. Taip pat, dalis įsakymų veiklos klausimais yra priimama centralizuotai, t. y. įsakymų projektus kai kuriais klausimais rengia administracijos specialistai, seniūnai pateikia reikalingus duomenis. Pokytį lėmė Vietos savivaldos įstatymo pakeitimas. |  | 20 |  |
| 7. Tinkamai atlikti seniūnijai ir seniūnui pavestas funkcijas | 20 | 21 |  | Parengta 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, 2023 metų veiklos planas, teiktos gyvenamųjų vietovių atstovų pastabos administracijos direktoriui, dalyvauta savivaldybės tarybos posėdžiuose, sušauktos 3 seniūnaičių sueigos, 1 gyventojų sueiga, dalyvauta komisijų veikloje. |  | 22 |  |
| 7. Priimta prašymai laidojimo pašalpai gauti | 10 | 16 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl laidojimo pašalpos gavimo, skaičiaus. |  | 12 |  |
| 8. Vykdyta seniūnijos teritorijoje esančių kapinių priežiūra | 20 | 16 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl leidimų laidoti išdavimo, skaičiaus. Pradėtas apleistų, netvarkomų, nelankomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis procesas, surašyta 10 kapaviečių apžiūros ir įvertinimo išvadų. Atlikta Bagdoniškio ir Kriaunų kaimų kapinių inventorizacija (aprašytos kapavietės, atlikta fotofiksacija). |  | 23 |  |
| 9. Atlikta notarinių veiksmų | 15 | 19 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl notarinių veiksmų atlikimo, skaičiaus. |  | 19 |  |
| 10. Suteikta adresai adresų objektams | 6 | 6 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl adreso suteikimo, skaičiaus. |  | 36 |  |
| 11. Organizuota ir atlikta viešųjų pirkimų | 15 | 20 |  | Dauguma prekių ir paslaugų perkama pagal savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų atliktus centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai seniūnijos inicijuojami ir pirkimų organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai perkama konkreti prekė ar paslauga reikalinga konkretiems darbams atlikti ir seniūnijos funkcijoms vykdyti. |  | 31 |  |
| 12. Dalyvauta gyventojų Užimtumo programos įgyvendinime | 3 | 2 |  | Parengta Užimtumo didinimo programos 2023 metų darbų organizavimo paraiška, įdarbinti 2 darbininkai, paskirstytos užduotys vykdyta atliekamų darbų kontrolė. |  | 2 |  |
| 13. Sudarytos sutartys su asmenimis nukreiptais atlikti visuomenei naudingą veiklą | 42 | 49 |  | Įdarbinti asmenys, paskirstytos užduotys, vykdyta atliekamų darbų kontrolė, rengtos pažymos apie darbų atlikimą. |  | 45 |  |
| 14. Nemokamų viešųjų darbų organizavimas | 1 | 3 |  | Priimta dirbti 3 asmenys. Paskirtos užduotys, vesta darbo laiko apskaita, vykdyta atliekamų darbų kontrolė, dirbo 300 valandų. |  | 0 |  |
| 15. Išduota šeimos sudėtį ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų | 220 | 82 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl pažymų gavimo. Pokytį lėmė mažėjantis administracinės paslaugos poreikis dėl teisės aktų pasikeitimo. |  | 225 |  |
| 15. Išduota charakteristikų | 5 | 3 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl charakteristikos išdavimo, skaičiaus. |  | 5 |  |
| 16. Priimta ir išnagrinėta gyventojų skundų ir pranešimų (ir žodinių). | 40 | 45 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją su įvairaus pobūdžio skundais, prašymais ar pranešimais besikreipiančių asmenų skaičiaus. Žodiniai gyventojų skundai, prašymai ar pranešimai į registrą netraukiami, jie sprendžiami betarpiškai bendraujant su gyventojais. |  | 42 |  |
| 17. Nagrinėta gyventojų prašymai dėl medžių kirtimo ne miško žemėje | 10 | 14 |  | Parengti 8 leidimų projektai saugotinų medžių kirtimui. |  | 20 |  |
| 18. Išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje | 3 | 1 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl leidimo kasinėti, skaičiaus. |  | 2 |  |
| 19. Tvarkytas seniūnijos archyvas | 150 | 195 |  | Sutvarkytos 2021 metais sudarytos, nuolatinio ir ilgo saugojimo bylos, parengti ir suderinti su valstybiniu archyvu 2021 metų ilgo bei nuolatinio saugojimo bylų apyrašai ir dokumentų naikinimo aktas, sunaikintos naikinti atrinktos 2007 m. ir 2008 m. bylos. |  | 256 |  |
| 20. Spausdinti, skenuoti, kopijuoti, registruoti seniūnijos dokumentai | 5200 | 5215 |  | Suformuotos užduotys dokumentų vykdymui, perduoti dokumentai užduočių vykdytojams. Darbas su DVS, MGVDIS, Adresų IS, VATARAS, EAIS, Viešųjų pirkimų IS. |  | 4591 |  |
| 21. Vykdyta netvarkomų, apleistų statinių ir kitos paskirties žemės sklypų priežiūra | 10 | 11 |  | Vizualiai apžiūrėti ir įvertinti nesitvarkantys objektai ir surašyti apžiūros aktai. |  | 17 |  |
| 22. Stiprinta bendruomeninė veikla seniūnijoje | 2 | 3 |  | Informuotos, konsultuotos seniūnijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos. |  | 3 |  |
| 23. Tinkamai valdyti seniūnijoje apskaitomą turtą | 100 | 125 |  | Kontroliuotas seniūnijos kompetencijai priskirtų sutarčių vykdymas, atlikta turto metinė inventorizacija, vesta priskirtų statinių ir transporto priemonių eksploatavimo priežiūra. |  | 125 |  |
| 2. Uždavinys. Vykdyti valstybės perduotas savivaldybei funkcijas |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2023 m. planas |  | 2023 m. plano įvykdymas |  | Rodiklių pokyčio analizė |  | 2022 m. plano įvykdymas |
| 1. Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius | 769 |  | 728 |  | Seniūnijos nuolatinių gyventojų skaičius mažėja, gyventojai sensta, jaunimas nepasilieka gyventi. |  | 796 |
| 2. Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys | 180 |  | 150 |  | Užpildyta ir priimta 27 GVDIS gyvenamosios vietos deklaracijų, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (atvyko gyventi), nebuvo gauta išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, deklaracijų (išvyko į užsienį), priimta 7 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo, išduotos 9 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 98 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams), įtraukta į GVNA apskaitą 9 asmenys. Pokytį lėmė sumažėjęs besikreipiančių asmenų kiekis dėl gyvenamosios vietos deklaravimo (pildo patys elektroniniu būdu) ir kieto kuro kompensacijų (pasikeitė teisės aktai). |  | 252 |
| 3. Primta žemės ūkio valdų savininkų prašymai dėl melioruojamų laukų, gamtinių sąlygų ar gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, kitais klausimais susijusiais su žemės ūkiu. | 3 |  | 1 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais, dėl žalos atlyginimo, skaičiaus. |  | 1 |
| 3.Uždavinys. Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2023 m. planas |  | 2023 m. plano įvykdymas |  | Rodiklio pokyčio analizė |  | 2022 m. plano įvykdymas |
| 1. Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. Darbuotojų dalyvavusių mokymuose ir kvalifikacijos kėlime skaičius | 10 |  | 11 |  | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį dalyvavimo mokymuose valandų skaičiaus. |  | 12 |
| 1. 2. Mokymų valandų skaičius | 100 |  | 110 |  |  |  | 260 |
| 2. Darbuotojų sauga |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Įvadinis (bendras) ir pirminis darbo vietoje darbuotojų instruktavimas | 17 |  | 19 |  | Įvadinis (bendras) darbuotojų supažindinimas su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, įskaitant ir asmenis laikinai įdarbinamus vykdant Užimtumo didinimo programą bei atliekančius visuomenei naudingus darbus. |  | 13 |
| 2.2. Periodinis darbuotojų instruktavimas darbo vietoje | 23 |  | 23 |  | Vertinimo kriterijus dėl periodinio darbuotojų instruktavimo darbo vietoje išlieka stabilus, nes mažai kinta seniūnijoje dirbančių darbuotojų skaičius. |  | 23 |
| 3. Gaisrinė sauga |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Įvadinis darbuotojų supažindinimas su gaisrine sauga | 17 |  | 19 |  | Įvadinis darbuotojų supažindinimas su gaisrine sauga organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, įskaitant ir asmenis laikinai įdarbinamus vykdant Užimtumo didinimo programą bei atliekančius visuomenei naudingus darbus. |  | 18 |
| 3.2. Periodinis darbuotojų supažindinimas su gaisrine sauga darbo vietoje | 23 |  | 23 |  | Vertinimo kriterijus dėl periodinio darbuotojų supažindinimas su gaisrine sauga priklauso nuo seniūnijoje dirbančių darbuotojų skaičius. |  | 23 |

Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo programos įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos bei valstybės deleguotos funkcijos. Daugumą, 2023 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama.

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Įgyvendinant programą siekiama prisidėti prie ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos gerinimo. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriomis užtikrinamas ugdytinių atvykimas į ugdymo įstaigas. Programa siekiama ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimo.

Programos įgyvendinimas sudaro vienodas sąlygas visiems seniūnijos ikimokyklinio amžiaus vaikams dalyvauti ugdymo procese, užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

6 lentelė

| 1. Uždavinys. Sudaryti ikimokyklinio amžiaus vaikams vienodas galimybes dalyvauti ugdymo procese |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2023 m. planas | 2023 m. plano įvykdymas | Rodiklio pokyčio analizė | 2022 m. plano įvykdymas |
| 1. Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų pavėžėjimą į ir iš ugdymo įstaigos | 5 | 4 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo į seniūniją besikreipiančių su prašymais tėvų dėl ikimokyklinukų pavėžėjimo į Laibgalių ikimokyklinio ugdymo skyrių. Pokytį lėmė tai, kad šeima išvyko gyventi į kitą vietovę. | 3 |

Seniūnijos administruojamame Kriaunų mokyklos pastate veiklą vykdo asociacijos Maltos ordino pagalbos tarnybos  vaikų dienos centras „Pas Maltiečius“. Seniūnija organizuoja  ir prižiūri Maltos ordino pagalbos tarnybos  vaikų dienos centro „Pas Maltiečius“ ūkinės dalies veiklą. Dienos centrą lankantiems vaikams ir jaunimui buvo sudarytos sąlygos naudotis internetu ir kompiuterine įranga, sporto sale ir jos inventoriumi.

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa.

Įgyvendinant šią programą, seniūnija vykdo  Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę politiką ir teikia  piniginę socialinę paramą mirties atveju.

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

7 lentelė

| 1. Uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų laidojimo pašalpų išmokėjimą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2023 m. planas | 2023 m. plano įvykdymas | 2021 metų rodiklio analizė | 2022 m. plano įvykdymas |
| 1. Teikta parama mirties atveju. | 10 | 16 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo į seniūniją besikreipiančių su prašymais dėl pašalpos išmokėjimo. | 12 |

Nuo 2023 m. sausio 1 d. kiti socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programoje numatyti įgyvendinimo uždaviniai vykdomi Obelių socialinių paslaugų namų, kadangi seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybė buvo perkelta į šią įstaigą.

Programa Nr. 5 – Rajono  infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa.

Programa siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką. Vykdant kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus didinti eismo saugumą, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Programos įgyvendinimas padeda palaikyti esamą ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių pastatų būklę, gerina vietinės reikšmės kelių būklę, leidžia formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką.

Šiuo tikslu seniūnija siekia: skatinant užimtumą ir gerinant gyvenamąją aplinką, kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių infrastruktūrą; modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę; prižiūrėti ir modernizuoti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą.

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

8 lentelė

| 1. Uždavinys. Modernizuoti ir pritaikyti seniūnijos teritorijoje esančius viešojo naudojimo pastatus gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla |  | 2023 m. planas | 2023 m. plano įvykdymas | Rodiklių pokyčio analizė | 2022 m. plano įvykdymas |
| 1.Palaikyti esamą ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijoje apskaitomų pastatų būklę |  | 4602,05 m2 | 4602,05 m2 | Atliktas seniūnijos administracinio pastato, adresu, Liepų g. 2, Kriaunų k. dalinis remontas, suremontuota I aukšte 50 kv. m. patalpų, sanitarinis mazgas pritaikytas neįgaliesiems. Lašų buvusio vaikų darželio pastato, Biržupio g. 4, Lašų k., kur įsikūrusi biblioteka naujos apšildymo krosnelės pastatymas, Lašų bendruomenės namų 2 vidaus durų ir jaunimo sporto salės langų pakeitimas, šilumos siurblio oras – oras pastatymas, pastato elektros instaliacijos dalinė renovacija. Pastatas parinktas kolektyvinės apsaugos statiniu, jo rūsiai išvalyti nuo šiukšlių. Kriaunų buvusios mokyklos pastato, Sartų g. 19, Kriaunų k., pastato dalies langų pakeitimas, dviejų apšvietimo vietų prie įėjimo durų įrengimas, medžio granulių sandėliavimo patalpos įrengimas. Pastatas parinktas kolektyvinės apsaugos statiniu su priedanga. Paruoštos Sartų g. 19 ir Liepų g. 2 pastatų katilinės 2023/2024 m. šildymo sezonui. Nupirkta 60 tonų granulių, reikalingų pastato šildymui; paruošta 95 m3 malkų, atlikta pastatų ir statinių techninės būklės patikra, užpildyti techninės būklės žurnalai visiems seniūnijos balanse esantiems pastatams. | 4602,05 m2 |
| 2. Uždavinys. Modernizuoti, plėsti ir prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias viešąsias erdves ir infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2023 m. planas |  | 2023 m. plano įvykdymas | Rodiklių pokyčio analizė | 2022 m. plano įvykdymas |
| 1. Prižiūrėti seniūnijoje apskaitomi infrastuktūros įrenginiai | 77 |  | 77 | Buvo eksploatuojama ir techniškai prižiūrima 5 km gatvių apšvietimo linijų. Nupirkti ir pakeisti 6 LED žibintai miestelio centrinėje aikštėje prie bažnyčios, atnaujinti 8 LED šviestuvai gatvių apšvietimo linijose. Suremontuotas Kriaunų kaimo paplūdimio pontoninis tiltas, atnaujinta paminklinio akmens žyminčio A. Strazdo gimtinę (Margėnų k.) aplinka. Atnaujintas ir perdažytas Šv. Jono krikštytojo medinis koplytstulpis (Petrešiūnų k.). | 77 |
| 2. Prižiūrėtos, seniūnijoje apskaitomos, viešosios teritorijos | 16,7 |  | 16,7 | Sutvarkytas Sartų g. 19, Kriaunų k. žemės sklypas, pašalinti menkaverčiai augalai, išvežtos šiukšlės, pasodinti nauji želdiniai. Sartų g. 12A, Kriaunų k. (Kriaunų miestelio aikštėje) pasodintos daugiametės (svogūninės) gėlės. Sartų g. 1D, Kriaunų k. pasodintos šluotelinės hortenzijos. Petrešiūnų g. 1A, Lašų k. pasodintos pušaitės. Liepų g. 2, Kriaunų k. pasodintos tujos. Sartų g. 12, Kriaunų k. prie muziejaus pastato pasodinti bijūnai ir svogūninės gėlės. Tęsti pradėti Kriaunų kapinių praplėtimo darbai – sklypas aptvertas tvora, pasodintos pušaitės, įrengta laistytuvų laikymo vieta. Bagdoniškio kapinėse sutvirtintas pavojų keliantis paminklinis simbolis kryžius, įrengta laistytuvų laikymo vieta. Pilnai atnaujintas ir sutvarkytas Petrešiūnų kaimo kapinių bromas, pašalinti kapinių tvorą gadinę invaziniai kadagiai. 2023 m. buvo pašalinti 23 pavojų keliantys medžiai vietinės reikšmės kelių pakelėse, organizuotas šiukšlių išvežimas iš kapinių, šiukšlių rūšiavimo aikštelių, genėti medžiai, karpytos gyvatvorės, pjauta žolė, grėbti lapai, rinktos šiukšlės nuo seniūnijai priskirtų viešųjų erdvių teritorijų: Kriaunų paplūdimio, Kriaunų aikštės, priskirtų pastatų teritorijų, veikiančių kapinių: Kriaunų, Bagdoniškio, Petrešiūnų, Stravų, Rupetų, Ažubalių, Dagilių, neveikiančių: Baršėnų, Bajorų, Lašų, Margėnų, Buniuškių; tinkamai eksploatuotos seniūnijoje esančios atliekų aikštelės. Prižiūrėti Savanorių kapai Bagdoniškio kapinėse, neprižiūrimi mirusių gyventojų kapai, grėbti lapai seniūnijai priskirtose veikiančių kapinių teritorijose prieš Vėlines. Vykdyta teisinga uždarytų Kriaunų ir Petrešiūnų sąvartynų bei Bajorų ir Kriaunų karjerų teritorijų priežiūra. Vykdyta tinkama žoliapjovės, kitos žolės pjovimo bei krūmų ir medžių šalinimo technikos ir transporto priemonių VW TRANSPORTER, traktoriaus BELARUS su inventoriumi eksploatacija, organizuotas savalaikis technikos ir transporto priemonių remonto atlikimas. | 16,7 |
| 3. Uždavinys. Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią susisiekimo infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2023 m. planas |  | 2023 m. plano įvykdymas | Rodiklių pokyčio analizė | 2022 m. plano įvykdymas |
| 1. Prižiūrėti vietinės reikšmės keliai | 128,58 |  | 130,76 | Pateiktos paraiškos: vietinės reikšmės kelių žvyravimui, pagerinti keliai Nr. KR-47, KRN-76, KR-41, ir KRG-12, panaudota 486 m3 žvyro; nulyginta (nugreideriuota) 244 km vietinės reikšmės kelių; sutaisyta 8 kv. m. asfalto duobių; kontroliuota atliekamų darbų kokybė. Sutvarkyta Norkūnų g. Lašų k. (suformuotas autogreideriu pakelės griovys, iškasti ekskavatoriumi grioviai, išvežtas gruntas autosavivarčiais). Žiemą valytas sniegas nuo vietinės reikšmės kelių, šaligatvių, barstoma smėlio – druskos mišiniu. Vasarą šienautos pakelės, šaligatviai valomi nuo žolių. Vykdyta didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo vietiniais keliais kontrolė, parengta 2 leidimai; pašalinta 5 km vietinės reikšmės kelių pakelių krūmų; Kriaunų miestelyje iškirsti Sartų –Ežero g. sankryžoje augę ir vairuotojų matomumui trukdę krūmai; vasaros metu mažintas kelių dulkėtumas Pakriaunio ir Bajorų kaimų keliuose (7080 m2), dalyvauta rekonstruojant kelių hidrotechninius statinius ir įrenginius, suremontuotos 2 pralaidos, pateiktas vienas pasiūlymai saugaus eismo klausimais. | 128,58 |

Lėšas kelių priežiūrai skiria Kelių direkcija, o seniūnijoms paskirsto  savivaldybės administracija. Centralizuotai  sudaromos sutartys su rangovais greideriavimo darbams, žvyravimui, kelių profiliavimui, asfalto duobių lopymui, griovių kasimui ir kitiems  darbams.

Kriaunų seniūnijos ūkininkai iš Kaimo rėmimo programos lėšų, nupirkdami žvyro  pagerino seniūnijos vietinės reikšmės Nr. KRN-76, KR-46, KR-40 ir KR-58 viešuosius kelius.

2023 metais seniūnija dalyvavo Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėje invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio Sosnovskio barščio kontrolės įgyvendinime. Priemonės lėšomis buvo naikinamas Sosnovskio barštis 1,96 ha augimvietėse.

Seniūnija 2023 metais įsigijo naują traktoriaus smėlio – druskos mišinio barstytuvą už 3 550 Eur, traktoriaus sniego verstuvo priekinę pakabinimo sistemą už 4 356 Eur. Taip pat lauko darbams įsigyta nauja krūmapjovė už 1 025 Eur, motorinis pjūklas STIHL už 469  Eur.

Per 2023 metus 2 Užimtumo programos ir 49 visuomenei naudingos veiklos darbininkai prisidėjo prie 95 kub. m. malkų paruošimo, veikiančių ir neveikiančių kapinių, seniūnijos teritorijoje, esančio paplūdimio (žolės pjovimas, šiukšlių rūšiavimas, lapų grėbimas, smulkių infrastruktūros įrenginių (pavėsinės, tiltai, suolai, laužavietės ir kt.) priežiūros ir remonto darbų.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas ir Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos Probacijos skyrius į seniūniją nemokamiems  viešiesiems darbams  siuntė 2 asmenis.

2023 finansinius metus seniūnija baigė be skolų. Įvykdyti visi numatyti darbai ir įsipareigojimai.

2024 m. vasario  22 d. 2023 metų seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitai pritarta seniūnaičių sueigoje.

Kriaunų seniūnijos seniūnė						Akvilė Šaltenė