## 2023 m. ataskaita
PATVIRTINTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-187
2023-2025 M. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS NR. 04
2023 METŲ VYKDYMO ATASKAITA
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijų (poveikio, rezultato, produkto) |  |  |  |  | Asignavimai (tūkst. Eur) |  | Paaiškinimai (duomenys, kaip apskaičiuota reikšmė/ nukrypimo nuo plano priežastys (jei nuokrypis viršija daugiau kaip 20 proc. planuotos reikšmės)/kitos pastabos
[5 empty] | Kodas | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės | Įgyvendinimo proc. | Planuoti (patikslinti) | Faktiniai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
* |  |  |  |  | E-1-1 | Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus | 18 | 19.16 | 106.44 | * | * | Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų 1372/bendras su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičius 7160
* |  |  |  |  | R-4-1-1 | NVO teikiamų socialinių paslaugų gavėjų skaičius (asm.) ir jo pokytis palyginti su praėjusiais metais (proc.) | 495/10,0 | 573/11,3 | 115.8 | * | * | 2022 m. 508 asmenys; 2023 m. 573 asmenys gavo socialines paslaugas iš NVO sektoriaus
1 | 1 | Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą
1 | 1 | 1 | Skirti ir mokėti tikslines išmokas | 11 | P-4-1-1-1 | Valstybinių išmokų gavėjų skaičius, asm. | 1480 | 1357 | 91 | 2932.9 | 3190.6
1 | 1 | 3 | Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas | 11 | P-4-1-1-3 | Valstybinių išmokų gavėjų skaičius, asm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nebuvo gauta prašymų
1 | 1 | 15 | Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | 11 | P-4-1-1-15 | Valstybinių išmokų gavėjų skaičius, asm. | 4900 | 4760 | 97 | 6214.2 | 5701.7
1 | 1 | 6 | Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas | 11 | P-4-1-1-6 | Kompensacijos gavėjų skaičius, asm. | 4200 | 9100 | 216 | 3406.04 | 2600.28 | Iki 2023 m. 09 mėn. nebuvo vertinamas turtas.
1 | 1 | 8 | Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis | 11 | P-4-1-1-8 | Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmenimis, skaičius, asm. | 2393 | 2393 | 100 | 479.85 | 464.3
1 | 1 | 28 | Socialinių būstų remontas | 11 | P-4-1-1-28 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 15 | 15
1 | 1 | 5 | Socialinės pašalpų ir kitų išmokų skyrimas ir mokėjimas | 11 | P-4-1-1-5 | Piniginės paramos gavėjų skaičius, asm. | 2200 | 2590 | 117 | 1831.43 | 2636.88
1 | 1 | 36 | Naujagimio kraitelis | 11 | P-4-1-1-36 | Lėšų panaudojimas proc. | 100 | 100 | 100 | 19.791 | 19.8
1 | 1 | 11 | Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas | 01-28/9 | P-4-1-1-11 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 110 | 110
1 | 1 | 33 | Vietinio reguliaraus susisiekimo organizavimas | 5 | P-4-1-1-33 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 49.7 | 690.486 | 342.92 | Dalis lėšų perkelta į 6 programą
1 | 1 | 25 | Katalėjos šeimynos finansavimas | 11 | P-4-1-1-25 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 114 | 114
1 | 1 | 34 | Valstybės rezervo lėšos, skirtos ukrainiečių piniginei paramai | 11 | P-4-1-1-34 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemonė 2023 nebuvo vykdoma, nes nebeskirtos valstybės biudžeto lėšos ukrainiečiių socialinei paramai
1 | 1 | 26 | Mirusių asmenų palaikų ekspertiniams tyrimams nuvežimo ir palaikų laidojmo išlaidoms padengti | 11 | P-4-1-1-26 | Palaikų, nuvežtų ekspertiniams tyrimams, skaičius, asm. | 20 | 31 | 155 | 2.234 | 2.2 | Apmokama pagal Policijos ir Priešgaisrinės tarnybos pranešimus
1 | 1 | 32 | Lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukisiems iš Ukrainos | 11 | P-4-1-1-32 | Lėšų panaudojimas proc. | 100 | 100 | 100 | 66.8429 | 66.8
1 | 1 | 29 | Vaikų su negalia nemokamas maitinimas | 11 | P-4-1-1-29 | Vaikų su negalia, kuriems skiriamas nemokamas maitinimas, skaičius, asm. | 13 | 16 | 123 | 5.5 | 3.8 | Nemokamas maitinimas skirtas pagal pateiktus prašymus
1 | 1 | 13 | Kompensacijos už liftų naudojimą | 5 | P-4-1-1-13 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 35 | 35 | 0.1 | 0.036 | 1 prašymas atitiko reikalavimus gauti kompenaciją
1 | 2 | Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę
1 | 2 | 1 | Parapijos senelių namų finansavimas | 11 | P-4-1-2-1 | Globojamų asmenų skaičius, asm. | 40 | 40 | 100 | 119.894 | 119.9
1 | 2 | 2 | Akredituotų ir licencijuotų paslaugų finansavimas | 11 | P-4-1-2-2 | Paslaugų gavėjų skaičius, asm. | 130 /50 | 136/61 | 104./122 | 574 | 574
1 | 2 | 3 | Rokiškio socialinės paramos centro finansavimas | 11.1 | P-4-1-2-3 | Paslaugų gavėjų skaičius, asm. | 700 | 1102 | 157.428 | 1344 | 1244.76 | Paslaugos teikiamos pagal asmenų prašymus
1 | 2 | 30 | Konpleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti | 11 | P-4-1-2-30 | Lėšų panaudojimas proc. | 100 | 59 | 59 | 24.679 | 14.6 | 2023 m. kovo mėn. pasibaigė projektas
1 | 2 | 4 | Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas | 11 | P-4-1-2-4 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 98 | 98 | 1225.5 | 1201.8
1 | 2 | 5 | Slauga pagal socialines indikacijas | 11 | P-4-1-2-5 | Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius, asm. | 30 | 31 | 103 | 70 | 70
1 | 2 | 6 | Būsto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 11 | P-4-1-2-6 | Neįgaliesiems pritaikytų butų skaičius, vnt. | 4 | 8 | 200 | 45.53 | 45.3
1 | 2 | 8 | Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiema bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti | 11 | P-4-1-2-8 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 128 | 128 | 89.641 | 116.3 | Nuo 2023 m. reikalingas savivaldybės prisidėjimas
1 | 2 | 13 | Socialinio būsto fondo plėtra rajono savivaldybėje | 9/5 | P-4-1-2-13 | Įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt. | 2 | 1 | 50 | 136.4 | 17.5 | Pagal skelbtus pirkimus, buvo nupirktas būstas kuris atitiko rinkos kainą.
1 | 2 | 14 | Finansinė parama daugiavaikėms šeimoms ir globėjams | 11 | P-4-1-2-14 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 8.34 | 8.3
1 | 2 | 26 | Pagalbos pinigų ir kitų išmokų finansavimas | 11 | P-4-1-2-26 | Lėšų panaudojimas proc. | 100 | 100 | 100 | 109.443 | 109.4
1 | 2 | 28 | Transporto paslaugų finansavimas neįgaliesiems | 11 | P-4-1-2-128 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 19 | 19
1 | 2 | 29 | Asmeninės pagalbos paslaugos finansavimas | 11 | P-4-1-2-29 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 95.6 | 96 | 100.0067 | 95.6
1 | 2 | 22 | Asmens higienos paslaugos | 11 | P-4-1-2-22 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 127 | 127 | 10 | 12.7 | Paslaugos teikiamos pagal asmenų prašymus
1 | 2 | 27 | Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymas | 01 | P-4-1-2-27 | Sudaryta smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija, vnt. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
1 | 2 | 24 | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 11 | P-4-1-2-24 | NVO teikiamų paslaugų dalis, proc. | 94/145 | 94/145 | 100 /100 | 176.1 | 259.54
1 | 2 | 19 | Integrali pagalba į namus | 11 | P-4-1-2-19 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 0 | 102.916
1 | 2 | 2 | Obelių socialinių paslaugų namai | 12.34 | P-4-1-2-2 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 proc. | 96 | 96 | 1868.41 | 1794.94
1 | 3 | Plėtoti poreikius atitinkančias, visiems prieinamas asmens ir visuomenės sveikatos paslaugas
1 | 3 | 11 | Finansinė parama atvykstantiems gydytojams ir rezidentams | 11 | P-4-1-3-11 | Įdarbintų gydytojų skaičius, asm. | 3 | 3 | 100 | 26.154 | 26.2
1 | 3 | 34 | Kompleksinių paslugų šeimai teikimas Rokiškio rajone Nr.08.4.1-ASFA-V-416-10-0005 ( projekto vydytojas Rokiškio r. sav administracija) | 9/11 | P-4-1-3-34 | Lėšų panaudojima, proc | 100 | 100 | 100 | 38.1 | 38.1
1 | 3 | 9 | Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas | 11.2 | P-4-1-3-9 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 663 | 666.377
1 | 3 | 3 | VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalui didinti( šildymo katilo įsigijimui) | 11 | P-4-1-3-34 | Lėšų panaudojimas, proc | 100 | 100 | 100 | 38.8022 | 38.8
1 | 3 | 51 | VšĮ Rokiškio ligoninės dalininko kapitalui didinti | 11 | P-4-1-3-51 | Lėšų panaudojias, proc | 100 | 100 | 100 | 50 | 50
1 | 3 | 49 | PASPC -dalininko įnašui(generatoriui įsigyti) | 11 | P-4-1-3-49 | Lėšų panaudojimas, proc | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generatorius buvo įsigytas 2022 metais. 2023 m. ši priemonė jau buvo neaktuali.
1 | 3 | 48 | Rokiškio rajono gyventojų skatinimas dalyvauti sveikatos prevencijos programose | 11.2 | P-4-1-3-48 | Sveikatos prevencijos programose dalyvavusių vyrų skaičius, asm | 2774 | 2810 | 101.3 | 0 | 0
1 | 4 | Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, modernizuojant socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pastatus
1 | 4 | 1 | Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinių kabinetų įkūrimas bei aprūpinimas reikiama įranga ir baldais VšĮ Rokiškio raj. ligoninėje | 9/11 | P-4-1-4-1 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 126.6 | 126.6
1 | 4 | 2 | Rokiškio r. Kupiškio r. ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas( pareiškėjas Rokiškio r. visuomenės sveikatos biuras) | 9/11 | P-4-1-4-2 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 14.51 | 14.5
* pildyti nereikia | [9 empty] | 22766.4838 | 22035.449
IŠVADOS: |  | Iš 2023 m. planuotų įgyvendinti 43 priemonės įvykdyta (arba iš dalies įvykdyta) 40 priemonių (kurioms patvirtinti/skirti asignavimai):
|  |  | įvykdyta (≥100 proc.) |  | – | 31
|  |  | įvykdyta (iš dalies) <100 proc. |  | – | 9
|  |  | nebuvo vykdoma |  | – | 3
PASIŪLYMAI: |  |  | –
PARENGĖ:
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Baranovskienė
(Padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)